## projekční činnost 2020
název projektu | popis projektu | stupeň projekce a čas jejího dokončení | dotace na projekci ano/ne | dotace na realizaci ano/ne | celkové finanční náklady na projekci
Rekonstrukce ulice Vrchlického - 2. část (§ 2212) | Jedná se o projekt stavebních úprav části ul. Vrchlického (kolem hřiště u ZŠ Npor. Loma do lokality Z43). Plánováno: nové těleso směrově upravené komunikace, nový chodník, VO, děšťová kanalizace, zeleň. Projekt je koordinován s projektem inž. sítí Za Školou, rekonstrukcí nízkého napětí (ivestice ČEZ) a předjednána je i investice SMVaK na rok 2021, spočívající v rekonstrukci vodovodu. | studie: | ne | ne | 0.175
DUR:
DSP:
DUSP: ANO
DPS: ANO / dokončeno na jaře
Rekonstrukce ulice Vrchlického - 1. část (§ 2212) | Jedná se o projekt stavebních úprav části ul. Vrchlického (od napojení ul. N. Rudoarmějců po vjezd k možnému parkovišti u ZŠ Npor. Loma. Plánováno: nové těleso směrově upravené komunikace, nový chodník, VO, děšťová kanalizace, zeleň. Projektová dokumentace byla na toto území zpracována v roce 2010 a nyní je aktualizována. Akce je koordinována s projektem "Parkoviště u ZŠ Npor. Loma". | studie: | ne | ne | 0.16
DUR:
DSP:
DUSP: ANO
DPS: ANO / dokončeno
Parkovací plochy na ulici Štramberské (u křižovatky s ulicí Npor. Loma) § 2219 | Projekt řeší parkovací místa bezprostředně navazující na krajskou komunikaci na ul. Štramberská. Návrh představuje 22 podélných stání, 3 příčná stání a 1 invalidní, dále se jedná o úpravu některých chodníkových těles a úpravu zeleně. | studie: | ne | možná ze SFŽP - max. výše 0,5 mil. Kč | 0.09
DUR:
DSP:
DUSP: ANO/ dokončeno na jaře
DPS: ANO / dokončeno …
Rekonstrukce chodníku na ulici Štefánikově § 2219) | Projekt zpracovaný v roce 2017, v roce 2020 proběhla aktualizace. Řeší obnovu stávajícího chodníku. V roce 2020 plánuje ČEZ pokládku kabelového vedení VN do tohoto chodníku, práce bude koordinována. | studie: | ne | ne | 0.06
DUR:
DSP:
DUSP: ANO/ dokončeno na jaře
DPS: ANO / dokončeno
Cyklopropojení u křižovatky Příbor - západ (§ 2219) | Jedná se o propojení obslužné komunikace (cyklotrasy) od mostu přes obchvat k Boroveckým rybníkům, situované nově podél nové komunikace ve směru Sedlnice, Libhošť. | studie: | ano - získáno 74,93% - částka 56 200 Kč | možná z MAS do max. výše 95% - částka 2 339 106,16 Kč | 0.07
DUR:
DSP:
DUSP: ANO/ dokončeno na jaře
DPS:
Parčík u lávky přes Lubinu (§ 3745) | Revitalizace parku u lávky, nové zpevněné povrchy, mobiliář, obnova a dosadba zeleně. Na akci - realizaci - je v rámci rozpočtu roku 2020 vyhrazen 990 tis. Kč, dokončení akce 1. pololetí roku 2021. | studie: ANO | NE | možná ze SFŽP na dřeviny do výše 0,14 mil. Kč | 0.019
DUR: NENÍ NUTNÉ
DSP: NENÍ NUTNÉ
DUSP: NENÍ NUTNÉ
DPS: ANO / V RÁMCI PRACOVNÍ NÁPLNĚ - ZÁŘÍ + ROZPOČET
Bývalá ZŠ Dukelská - zateplení a rekuperace (§ 3613) | Revitalizace objektu bývalé ZŠ na ul. Dukelská. Komplexní snížení energetické náročnosti budovy (výměna výplní, zateplení fasády, výměna oken, rekuperace). Aktuálně je propadlé stavební povolení, to by měl obnovit nový projekt s novým řešením vývodů rekuperace a uvolnění střešního podkroví k jiným aktivitám. Nutné je dořešit barevnost fasády. V rámci realizace nutno zahrnout inženýrskou činnost - odhad 0,7 mil. Kč. Rekonstrukce budovy je návázána na dotaci a její uplatnění do začátku roku 2022. Do března 2021 by měla proběhnout VZ na zhotovitele stavebních prací (společně s budovami MŠ a TS). | studie: | ne | z OPŽP 14,1 mil. Kč | 0.17
DUR:
DSP: ANO- propadlé, plánovaná obnova projektu 2020-2021
DUSP:
DPS:
Zateplení budovy Technických služeb (§ 3639) | Komplexní snížení energetické náročnosti budovy TS na ul. Štramberské - dokončení výměny okenních výplní, zateplení obvodového pláště a stropů. Do března 2021 by měla proběhnout VZ na zhotovitele stavebních prací (společně s budovami MŠ a Dukelská). Nutno obnovit projektovou dokumentaci a přidat požadavky na změny TS - stále nepřišla CN na projekci. | studie: | ne | z OPŽP 1,8 mil. Kč
DUR:
DSP: propadlé - nutno aktualizovat v roce 2020 - čeká se na CN
DUSP:
DPS:
Rekonstrukce domu č. p. 118 § ...) | Rekonstrukce zejména obálky domu (výměna oken, vyřešení přístavby, fasáda domu), dále výměna topného systému, zavedení klimatizace. V rámci projektu bude zajištěno zaměření budovy (v dnešní době nejsou žádné digitální a celistvé podklady k budově), stavebně historický průzkum a energetický posudek. Nutno vyřešit ještě další rozvody v budově (vodovod, digitální sítě), sociálky apod. včetně nových povrchů a výmalby - není součástí tohoto projektu! Projektová příprava DPS by měla být provedena v roce 2021 (finanční náklady 60 000,-). Autorský dozor u stavby byl stanoven na 45 000,- dle CN. Finance na projekci včetně DPS a autorského dozoru byly schváleny celkově v rozpočtu roku 2020 - celkem 492 000,- Kč. | studie: ano - v roce 2019 | ne | možná ze SFŽP | 0.447
DUR:
DSP:
DUSP: ANO/ do konce I.Q 2021
DPS: v roce 2021
Objemová studie objektu Masarykova č. p. 586 (§ ...) | Objemová studie ukazuje možnou dostavbu stávající budovy a její přeměnu na domov pro seniory. Zvažováno bylo propojení a stejné vedení domova pro seniory jako již funkční budovy na této ulici. Po opakovaném jednání s MSK nebyla tato varianta podpořena. V současnosti zahájena jednání se soukromým investorem a budoucím provozovatel objektu pro sociální účely. | studie: ANO - červen 2020 | ne | možnost spolúčasti MSK | 0.043
DUR:
DSP:
DUSP:
DPS:
Školní družina na ul. Sv. Čecha (§ ...) | Na základě horšího stavu budovy družiny je žádáno o předprojektovou přípravu, které ukáže nedostatky a stav budovy. Je počítáno se zaměřením budovy a pozemku (jelikož nejsou žádné dostupné materiály), stavebně technický průzkum, případně mykologický průzkum krovů a průkaz energetické náročnosti budovy. | předprojektová příprava: možno v roce 2020 | ne | ne | 0.09
STUDIE:
DUR:
DSP:
DUSP:
DPS:
Rozšíření kapacity nového hřbitova (§ ...) | Jde o navýšení kapacity nového hřbitova na území rezervy. V roce 2020 byly osloveny ateliéry a proběhne výběr zhotovitele. Předpoklad začátku projekčních prací je v roce 2021 s odhadem nákladů na DUSP a DPS cca 0,8 mil. Kč. Projekt by měl spravovat hydrogeologické poměry území, upravit novou cestní síť, doplnit mobiliář a zeleň. Jako předprojektová příprava byl proveden hydrogeologický průzkum, který ukázal možnost pohřbívání na tomto místě. Provedeno zaměření 0,023 mil. | předprojektová příprava: 2020 - zaměření, HG posudky | ne | ne | 0.023
studie: předpoklad 2021
DUR:
DSP:
DUSP: předpoklad 2021
DPS:
Stavební úpravy domu č.p. 54 na Jičínské ulici (TIC) (§ ...) | Jedná se o rekonstrukci sociálního zařízení ve 2NP umožňující využití tohoto patra ke komerčním účelům. V roce 2020 na základě usnesení RM 40/21/RM/2019 zpracován projekt úprav sociálního zařízení. Probíhá stavební řízení. | předprojektová příprava: 2018 | ne | ne | 0.061
studie: 2018, 2019
DUR:
DSP:
DUSP: 2020
DPS:
Z43 - bytové domy | Sepsání podmínek prodeje pozemku p. č. 1278/7 v k. ú. Příbor pro výstavbu btových domů. Materiál obsahuje regulaci pro výstavbu, smluvní podmínky, postup pro výběr zhotovitele. Prodej bude cizímu subjektu, který provede návrh, projekční činnost, výstavbu a prodej bytů. Nutno právně ošetřit smluvní podmínky ze stran města. Projednání ZM v předpokládaném termínu XII 2020. | předprojektová příprava: 2020 | ne | ne | 0
studie: 2021
DUR:
DSP:
DUSP:
DPS:
Úprava křižovatky silnic III/04825 a III/04863 | Jedná se o možnost vybudování kruhového objezdu v místě odbočení z ul. Místecké na ul. Hukvaldskou. Tento dopravní prostředek by zajistil možné odbočení vozidel přejíždějících ze silnice D48 od Nového Jičína na obslužnou silnici ve směru na Hájov, Kateřinici a Trnávku. Obě obce se finančně podílely na studii. Předpokládané náklady na realizaci 2 mil. Kč. Probíhají jednání s KÚ MSK o způsobu financování stavby, která je celá umístěna na pozemcích MSK. Je zpracována studie, projednána se všemi dotčenými dopravními subjekty včetně ministerstva dopravy ČR. | předprojektová příprava: 2020 | ne | ne | 0.02
studie: 2020
DUR:
DSP:
DUSP:
DPS:
vlastní finanční náklady na projektovou přípravu:
0.981

## realizace 2020
název projektu | popis projektu | celkové finanční náklady na realizaci v mil. | dotace na realizaci / výše | rok proplacení dotace | nutné vlastní finanční náklady v mil. | čas realizace
Bezbariérová trasa radnice-pošta (§ 2219) | Jedná se o dílčí úpravy chodníkového tělesa doplněním bezbariérových prvků v trase od pošty k přechodu u křížení ul. Jičínská a K. Čapka. Hlavní část spočívá v úpravě prostoru před poštou a zastávky. Schválena dotace z SFDI. Původně zahrnuto do rozpočtu roku 2019, ale z důvodu podání dotace realizace přesunuta až do roku 2020. Nyní akce v realizaci. | 0.7 | 0.4 | 2020 | 0.3 | podzim 2020
Sběrný dvůr (§ 3722) | Vybudování sběrného dvora v lokalitě Točna, v severní části areálu vedle kompostárny. Získaná dotace OPŽP ve výši 21,6 mil. Kč, v tabulce dotace rozdělena do let realizace akce 2020 a 2021. | 16.8 | 12.4 | 2020 | 4.4 | jaro 2020 - jaro 2021
Re- use centrum (§ 3722) | Vybudování re-use centra - stavebně součást sběrného dvora. Získaná dotace OPŽP ve výši 5,7 mil. Kč, v tabulce dotace rozdělena do let realizace akce 2020 a 2021. | 4 | 3.4 | 2020 | 0.6 | jaro 2020 - jaro 2021
Oprava povrchu místních komunikací v místní části Hájov - úsek pod AT stanicí SmVaKu (§ 2212) | Jedná se o opravu spojnice mezi hlavní silnicí a místní komunikací vedoucí do lokality ´Kopec´. Zároveň byly opraveny další dvě části místních komunikací v místní části Hájov. Na pozemcích města akce provedena. | 0.5 |  |  | 0.5 | dokončeno
Sanace opěrné zdi Farní - Žižkova (§ 2219) | Projekt řeší havarijní stav opěrné zdi vymezující soukromé pozemky a pozemky města, zároveň obnovu pěšího propojení ulic Farní a Smetanovy. Zeď je rozhradou a tudíž se i malou finanční částkou budou podílet další vlastníci sousedních pozemků. Část stavebního objektu opěrné zdi je dotována ze SFŽP. | 5.2 | 1.9 | 2020 | 3.3 | jaro 2020 - září 2020
Prodloužení chodníku na ulici Jičínské (§ 2219) | Jednalo se o akci zabezpečující komunikační propojení chodníku na ulici Jičínské s chodníkem podél silničního obchvatu. Součástí projektu je i nový přechod pro chodce s bezpečnostním nasvětlením. Dotace na realizace již byla vyúčtována a zaslána na účet města. | 0.8 | 0.7 | 2020 | 0.1 | dokončeno
Rekonstrukce domu č.p. 245, 247 na ul. Jičínská v Příboře - energetické úspory | Podstatou projektu je snížení energ. náročnosti bytového domu na ul. Jičínské v Příboře, prostřednictvím zlepšení tepelně-technických parametrů stavebních konstrukcí tvořících jejich obálku, výměny oken, dveří, zateplením střešní konstrukce, instalací nového hlavního zdroje tepla. | cca 58 | 7 | 2020 | 51 | dokončeno - prosinec 2019
Energetické úspory ZŠ Jičínská (§ 3113) | Jedná se o akci zahrnující výměnu okenních výplní a dveřních otvorů, obnovu fasády, zateplení půdních prostor a rekuperaci. Celkové finanční nákldy jsou 26,5 mil. Kč + inženýská činnost. Na akci je přislíbena dotace OPŽP ve výši 3,6 mil. Kč, v roce 2019 již proplacena část ve výši 1,4 mil. kč. Schváleno v rozpočtu roku 2020 - 19,5 mil. Kč. | 19.5 | 2.2 | 2020 | 17.3 | dokončeno 08/2020
Multifunkční hřiště v Klokočově (§ 3412) | Předmětem akce je vybudování nového hřiště na pozemcích města Příbora užívaných OS Klokočov na ul. Osvobození. | 2.25 |  |  | 2.25 | dokončeno
Rekonstrukce VO na části Benátek (§ 3631) | Jedná se o náklady na rekonstrukci sítě VO na části ul. Vrchlického, Větřkovské a Alšově. Na těchto ulicích rekonstruoval ČEZ síť NN a město mělo na měněných sloupech své rozvody a svítidla VO. Akce zahrnuje i kabelizaci rozvodů VO na části ul. Vrchlického, kde je zpracován projekt na její rekonstrukci (viz ODPA 2219). I zde probíhá koordinace realizačních prací. | 0.63 |  |  | 0.63 | dokončeno
Rekonstrukce VO v části Hájova (§ 3631) | Navazuje na projekt obnovy rozvodů NN ČEZu. Protože vedení VO je umístěno na stožárech ČEZu, které byly vyměněny, bylo potřeba instalovat i nové rozvody VO. Projekt nového VO zahrnul i instalaci nových svítidel v lokalitách, kde v poslední době proběhla i výstavba nových rodinných domů. Tento projekt řeší východní část obce. | 1.48 |  |  | 1.48 | dokončeno 08/2020
Rekonstrukce VO na ulici Frenštátské (§ 3631) | Navazuje na projekt obnovy rozvodů NN ČEZu, protože vedení VO je umístěno na stožárech ČEZu, které byly vyměněny, bylo potřeba instalovat nové rozvody VO. Jedná se o úsek od ul. Na Valše po nádraží ČD. | 0.345 |  |  | 0.345 | začátek podzimu 2020
Stavební úpravy ulice Nádražní | Jedná se o povrchové úpravy ulice Nádražní (chodníky, komunikace). Prozatím byly realizovány jen části dotčené rekonstrukcí NN a VO. Chybí dodělat povrch komunikace a chodník u mlýnské budovy. Nutno vyhradit finance na dokončení realizace. | 0.387 |  |  | 0.387 | částečně realizováno - léto 2020
SÚ radnice - výtah + bezbariérové úpravy, fasáda včetně ocelových oken, interiéry (§ 6171 OISM) | Jde o závěrečnou etapu rekonstrukce radnice. Obsahem je výtah, navazující bezbariérové řešení, obnova zadní fasády včetně nových ocelových oken. V rámci interiérů jsou řešeny zejmén rozvody sítí, repase dveří, vybudování archívu v suterénu atd. Celkové aktuální náklady ke dni 20.10.2020 jsou cca 23 mil. Kč, případné navýšení o vícepráce bude projednáno ZM dne 21.10.2020 a stvrzeno dodatkem ke smlouvě o dílo. Schválená dotace na bezbariérové úpravy z MMR je 2,2 mil. Kč a na památkovou podstatu z MK přibližně 1 mil. Z rozpočtu roku 2020 - 11,9 (INV) + 4,01 (Opravy) + cca 2 mil. VCP | 18 | 3.2 | 2020-2021 | 14.7 | jaro 2020 - jaro 2021
Rekonstrukce chodníku na ulici Štefánikově § 2219) | Projekt zpracovaný v roce 2017 a aktualizovaný v roce 2020 řeší obnovu stávajícího chodníku (nevyhovující dlažba 30 x 30 cm). V roce 2020 (případně 2021) plánuje ČEZ pokládku kabelového vedení VN do tohoto chodníku. Je reálné práce zkoordinovat a snížit investiční náklady. | 1.4 |  |  | 1.4 | podzim 2020
Parčík u lávky přes Lubinu (§ 3745) | Revitalizace parku u lávky, nové zpevněné povrchy, mobiliář, obnova a dosadba zeleně. Na akci - realizaci - je v rámci rozpočtu roku 2020 vyhrazen 990 tis. Kč. Možnost dotace SFŽP max. výše do 0,14 mil. Kč. | 0.99 | 0.14 | 2021 | 0.85 | podzim 2020 - jaro 2021
Starý hřbitov v Příboře - Výsadba nového stromořadí | Vytvoření kvalitního předprostoru památkově chráněného objektu starého hřbitova. Konkrétně se jedná o terénní úpravy, obnovu stromořadí a regeneraci travnaté plochy pod stromy. Z nadace ČEZ příspěvek ve výši 51 323 Kč. | 0.05 | 0.05 | 2020 | 0 | podzim 2020
|  | celkové finanční náklady pro rok 2020: | proplácení dotace a její výše: |  | vlastní finanční náklady při správném čerpání dotací:
2020
|  | 72.042 | 31.25 |  | 47.692
2021
0.14

## projekční činnost 2021
název projektu | popis projektu | stupeň projekce a čas jejího dokončení | dotace na projekci ano/ne | dotace na realizaci ano/ne | celkové finanční náklady na projekci - odhad
Rekonstrukce domu č. p. 118 § ...) | Rekonstrukce zejména obálky domu (výměna oken, vyřešení přístavby, fasáda domu), dále výměna topného systému, zavedení klimatizace. V rámci projektu bude zajištěno zaměření budovy (v dnešní době nejsou žádné digitální a celistvé podklady k budově), stavebně historický průzkum a energetický posudek. Nutno vyřešit ještě další rozvody v budově (vodovod, digitální sítě), sociálky apod. včetně nových povrchů a výmalby - není součástí tohoto projektu! Projektová příprava DPS by měla být provedena v roce 2021. Finance na projekci včetně DPS a autorského dozoru byly schváleny celkově v rozpočtu roku 2020 - celkem 492 000 Kč. | studie: ano - v roce 2019 | ne | možná ze SFŽP | 0
DUR:
DSP:
DUSP: ANO/ do konce roku 2020
DPS: v roce 2021
Rozšíření kapacity nového hřbitova (§ ...) | Jde o navýšení kapacity nového hřbitova na území rezervy. V roce 2020 byly osloveny ateliéry a proběhne výběr zhotovitele. Předpoklad začátku projekčních prací je v roce 2021 s odhadem nákladů na DUSP a DPS cca 0,8 mil. Kč. Projekt by měl spravovat hydrogeologické poměry území, upravit novou cestní síť, doplnit mobiliář a zeleň. Jako předprojektová příprava byl proveden hydrogeologický průzkum, který ukázal možnost pohřbívání na tomto místě. | předprojektová příprava: 2020 - zaměření, HG posudky | ne | ne | 0.8
studie: předpoklad 2021
DUR:
DSP:
DUSP: předpoklad 2021
DPS: předpoklad 2021
Školní družina na ul. Sv. Čecha (§ ...) | Na základě horšího stavu budovy družiny je žádáno o předprojektovou přípravu, které ukáže nedostatky a stav budovy. Je počítáno se zaměřením budovy a pozemku (jelikož nejsou žádné dostupné materiály), stavebně technický průzkum, případně mykologický průzkum krovů a průkaz energetické náročnosti budovy. Na základě průzkumu je nutno stanovit další postup rekonstrukce budovy a uvést náklady na stavbu. Na základě pasportu zpracovaného v roce 2020 bude v roce 2021 zpracována PD nezbytných stavebních úprav objektu, které b yměly být provedeny prioritně. | předprojektová příprava: možno v roce 2020 | ne | ne | 0.2
STUDIE:
DUR:
DSP: 2021
DUSP:
DPS:
Úprava ulice K. Čapka I. etapa (§ ...) | Návrh se zabývá úpravou, lepší prostupností a zobytněním ul. Karla Čapka, která je velmi frekventovaným místem v centru města a tvoří nástup na náměstí, do piaristických zahrad, na radnici nebo TIC. Projekt upraví ulici z pohledové a uživatelské stránky a zpomalí dopravu. Nejde pouze o úpravu povrchů, ale i o doplnění zeleně, usměrnění inženýrských sítí, úpravu komunikace a změnu dopravního režimu. | předprojektová příprava: 2018 | ne | prověření dotace SFDI, případně dotace na veřejný prostor | 0.6
STUDIE: 2018
DUR:
DSP:
DUSP: předpoklad 2021
DPS: předpoklad 2022
Discgolf (§ 3429) | Pro discgolf je dlouhodobě určena lokalita Z69, musel se však upravit územní plán (rok 2020) a zažádat o převod kultury MSK (provedeno). Prozatím je provedeno dočasné umístění 3 košů v městském parku. V roce 2021 je možná realizace projektu v lokalitě Z69, nejdří je však nutné zaktualizovat návrh hřiště a cenovou nabídku na realizaci a podat záměr na stavební úřad - Změna využití území. | předprojektová příprava: 2019 | ne | ne | 0.02
STUDIE: 2019
DUR:
DSP:
DUSP: předpoklad 2021
DPS: není potřebná
Oprava mostu Klenos (§ 2219) | Jedná se o projekt rekonstrukce silničního mostu u Skarabu na ul. 9. května, jelikož jeho stav je špatný. Mostní prohlídka již v roce 2016 ukázala stav č. 5 na stupnici od 1-7 (7 nejhorší). Projekčně zpracováno, ale je nutné obnovit vyjádření a povolení. Kontrolní prohlídky mostu jsou prováděny každoročně. | předprojektová příprava: 2016 | ne | ne | 0.03
STUDIE:
DUR:
DSP:
DUSP: obnova 2021
DPS: není potřebná
Bývalá ZŠ Dukelská - bezbariérové úpravy (§ 3613) | Zajištění bezbariérového přístupu do budovy - vstupní rampy, vybudování výtahu, bezberérových WC. Možnost získat dotaci na úpravy 50% z rozpočtové ceny. V budově je však opomíjena celková rekonstrukce místností, rozvodů apod.! | předprojektová příprava: | ne | možnost MMR, MŠMT - bezbariérové úpravy | 0.3
STUDIE:
DUR:
DSP: předpoklad 2021
DUSP:
DPS:
Vnitroblok Švermova x Fučíkova (§ ...) | Zobytnění vnitrobloku, úprava veřejné zeleně a navýšení kapacity automobilového stání. | předprojektová příprava: | ne | ne | 0.1
studie: předpoklad 2021
DUR:
DSP:
DUSP: 2021
DPS: předpoklad 2021
Z43 - bytové domy | Sepsání podmínek prodeje pozemku p. č. 1278/7 v k. ú. Příbor pro výstavbu btových domů. Materiál obsahuje regulaci pro výstavbu, smluvní podmínky, postup pro výběr zhotovitele. Prodej bude cizímu subjektu, který provede návrh, projekční činnost, výstavbu a prodej bytů. Nutno vyhradit finanční prostředky pro porotce při výběru zhotovitele. | předprojektová příprava: 2020 | ne | ne | 0.1
studie: 2021
DUR:
DSP:
DUSP:
DPS:
Hájov - multifunkční sportovní prostor | V současné době je diskuze nad prodejem pozemků od církve pro nové využití ke sportovním aktivitém. Zamýšleno je sporovní využití pro všechny věkové kategorie s prostorem pro dobrovolné hasiče. Nutno upřesnit požadavky místní části na prostor. | předprojektová příprava: 2020/2021 | ne | ne | 0.03
studie: 2021
DUR:
DSP:
DUSP:
DPS:
Pěší trasa kolem Lubiny | Aktivní pěší trasy v okolí řeky Lubiny jsou určeny především pro místní obyvatele. Koncept byl vymyšlen v rámci komise pro kulturu a cestovní ruch. | předprojektová příprava: 2020/2021 | ne | ne | 0.05
studie: 2021
DUR:
DSP:
DUSP:
DPS:
DPS č. p. 233 - bezbariérové úpravy | Záměrem je vybudovat výtah v domě s pečovatelskou službou. Je to jediná ze 3 budov DPS, která nemá výtah. Po dokončení bezbariérové trasy úřad-pošta lze požádat o její rozšíření a následně podat žádost o dotaci na realizaci. Finanční náklady na projekt vychází z konkrétní nabídky. | předprojektová příprava: | ne | možná MMR | 0.121
studie: 2021
DUR:2021
DSP:2021
DUSP: 2021
DPS:
vlastní finanční náklady na projektovou přípravu - odhad:
2.351

## realizace 2021
název projektu | popis projektu | celkové finanční náklady na realizaci | dotace na realizaci ano/ne / výše | rok proplacení dotace | nutné vlastní finanční náklady | čas realizace
Sběrný dvůr (§ 3722) | Vybudování sběrného dvora v lokalitě Točna, v severní části areálu vedle kompostárny. Získaná dotace OPŽP ve výši 21,6 mil. Kč, v tabulce dotace pouze za fakturaci v roce 2021. | 12.4 | 10.54 | 2021 | 1.86 | jaro 2020 - jaro 2021
Re- use centrum (§ 3722) | Vybudování re-use centra - stavebně součást sběrného dvora. Získaná dotace OPŽP ve výši 5,7 mil. Kč, v tabulce dotace pouze za fakturaci v roce 2021. | 2.3 | 2 | 2021 | 0.3 | jaro 2020 - jaro 2021
Stavební úpravy ulice Nádražní | Jedná se o povrchové úpravy ulice Nádražní (chodníky, komunikace). Prozatím byly realizovány jen části dotčené rekonstrukcí NN a VO. Chybí dodělat povrch komunikace a chodník u mlýnské budovy. Nutno vyhradit finance na dokončení realizace. | 1.1 |  |  | 1.1 | částečně realizováno - léto 2020
Značení na ul. Nádražní | Jde o návazný projekt na úpravu ulice Nádražní. Značeny budou nově parkovací stání a cyklotrasa. Jde o vodorvné i vertikální značení. | 0.2 |  |  | 0.2 | po dokončení ul. Nádražní
SÚ radnice - výtah + bezbariérové úpravy, fasáda včetně ocelových oken, interiéry (§ 6171 OISM) | Jde o závěrečnou etapu rekonstrukce radnice. Obsahem je výtah, navazující bezbariérové řešení, obnova zadní fasády včetně nových ocelových oken. V rámci interiérů jsou řešeny zejmén rozvody sítí, repase dveří, vybudování archívu v suterénu atd. Celkové aktuální náklady ke dni 20.10.2020 jsou 23 mil. Kč. Další vícepráce budou projednány na ZM dne 21.10.2020 anásledně předmětem dodatku smlouvy o dílo. Předpokládaná dotace na bezbariérové úprav z MMR je 2,2 mil. Kč a na památkovou podstatu z MK přibližně 1 mil. Možno získat i v příštím roce finance na vnitřní úpravy interiéru z MK ve výši až 1 mil. Kč. | 5 | 1 |  | 4 | jaro 2020 - jaro 2021
Parčík u lávky přes Lubinu (§ 3745) | Revitalizace parku u lávky, nové zpevněné povrchy, mobiliář, obnova a dosadba zeleně. Na akci - realizaci - je v rámci rozpočtu roku 2020 vyhrazeno 990 tis. Kč. Možnost dotace SFŽP max. výše do 0,14 mil. Kč. |  | 0.14 | 2021 |  | jaro 2020 - jaro 2021
Discgolf (§ 3429) | Pro discgolf je dlouhodobě určena lokalita Z69, musel se však upravit územní plán (rok 2020) a zažádat o převod kultury MSK (provedeno). Prozatím je provedeno dočasné umístění 3 košů v městském parku. V roce 2021 je možná realizace projektu v lokalitě Z69, nejdří je však nutné zaktualizovat návrh hřiště a cenovou nabídku na realizaci a podat záměr na stavební úřad - Změna využití území. | 0.4 |  |  | 0.4 | podzim 2021
Stavební úpravy domu č.p. 54 na Jičínské ulici (TIC) (§ ...) | Jedná se o rekonstrukci sociálního zařízení ve 2NP umožňující využití tohoto patra ke komerčním účelům. V roce 2020 na základě usnesení RM 40/21/RM/2019 zpracován projekt úprav sociálního zařízení. Probíhá stavební řízení. | 0.9 |  |  | 0.9 | jaro 2021
Oprava povrchu místních komunikací v místní části Prchalov (§ 2212) | Jedná se o opravu povrchu všech páteřních komunikací (nová obrusná vrstva) v místní části Prchalov po dokončení stavby Silnice I/58 Příbor-Skotnice. Důvodem je již dřívější špatný stav komunikace a dvouleté užívání části komunikace pro účely stavby. Se zhotovitelem je předjednán částečný podíl na akci. Nutné vlastní náklady 3-5 mil. Kč. | 5 |  |  | 5 | jaro 2021
Oprava lávky přes Kopřivničku (§2219) | Jedná se o obnovu dřevěné lávky přes Kopřivničku situovanou na ulici Frenštátské. Na základě projednání materiálu zpracovaného TS Příbor uložila rada města usnesením č. 35/31/RM/2020 ověřit možnost výměny lávky obdobným způsobem jako v případě lávky přes Klenos a ověřit cenovou relaci. | 0.6 |  |  | 0.6 | podzim 2021
Parkovací plochy na ulici Štramberské (u křižovatky s ulicí Npor. Loma) § 2219 | Projekt řeší parkovací místa bezprostředně navazující na krajskou komunikaci na ul. Štramberská. Návrh představuje 22 podélných stání, 3 příčná stání a 1 invalidní, dále se jedná o úpravu některých chodníkových těles a úpravu zeleně. | 3.3 |  |  | 3.3 | podzim 2021
Cyklopropojení u křižovatky Příbor - západ (§ 2219 | Jedná se o propojení obslužné komunikace (cyklotrasy) od mostu přes obchvat k Boroveckým rybníkům, situované nově podél nové komunikace ve směru Sedlnice, Libhošť. Zažádáno o dotační příspěvek MAS, Rada MAS Lašsko na svém jednání dne 13.10.2020 příspěvek schválila, projekt byl doporučen k financování, nyní ještě musí proběhnout na CRR závěrečné ověření způsobilosti. Došlo k navýšení alokace, mohli bychom získat požadovanou výši. | 2.4 | 2.3 | 2021 | 0.1 | jaro 2021
Stanice JSDH Příbor § 5512 | Předmětem projektu jsou stavební úpravy související s rekonstrukcí a zateplením střešní konstrukce a střešního pláště garáže hasičské zbrojnice Jednotky sboru dobrovolných hasičů Příbor a úprava vjezdu (výměna brány) v areálu JSDH Příbor. Zažádáno o dotační příspěvek MAS, Rada MAS Lašsko na svém jednání dne 13.10.2020 příspěvek schválila, projekt byl doporučen k financování, nyní ještě musí proběhnout na CRR závěrečné ověření způsobilosti. | 1.8 | 0.9 | 2021 | 1 | jaro 2021
Bývalá ZŠ Dukelská - zateplení a rekuperace (§ 3613) | Revitalizace objektu bývalé ZŠ na ul. Dukelská. Komplexní snížení energetické náročnosti budovy (výměna výplní, zateplení fasády, výměna oken, rekuperace). Aktuálně je propadlé stavební povolení, to by měl obnovit nový projekt s novým řešením vývodů rekuperace a uvolnění střešního podkroví k jiným aktivitám. Nutné je dořešit barevnost fasády. V rámci realizace nutno zahrnout inženýrskou činnost - odhad 0,7 mil. Kč. Rekonstrukce budovy je návázána na dotaci a její uplatnění do začátku roku 2022. Do března 2021 by měla proběhnout VZ na zhotovitele st. prací (společně s budovami MŠ a TS). | 24.7 | 14.1 | 2022 | 10.6 | léto 2021 - jaro 2022
Zateplení budov MŠ (§ 3111) | Zateplení budov MŠ na ul. Frenštátská, Švermova a Pionýrů - komplexní snížení energetické náročnosti budov, dokončení výměny výplní, zateplení fasád a stropů, systém nuceného větrání. Na akce je schválena dotace ve výši cca 4,5 mil. Kč . Nutno zahrnout i inženýrskou činnost na všechny 3 akce - cca 0,7 mil. Kč. Do března 2021 (závazný termín poskytovatele dotace) by měla proběhnout veřejná zakázka na zhotovitele stavebních prací společně s obdobnými pracemi na objektech bývalé ZŠ Dukelská a TS. Projekčně připraveno, nutno obnovit stavební povolení. Schválena dotace 4,5 mil. Kč. | 12.2 | 4.5 | 2022 | 8.4 | léto 2021 - jaro 2022
Zateplení budovy Technických služeb (§ 3639) | Komplexní snížení energetické náročnosti budovy TS na ul. Štramberské - dokončení výměny výplní, zateplení obvodového pláště a stropů. Do března 2021 (závazný termín poskytovatele dotace) by měla proběhnout veřejná zakázka na zhotovitele stavebních prací - společně s obdobnými pracemi na objektech MŠ a bývalé ZŠ Dukelská. | 4.6 | 1.8 | 2022 | 2.8 | léto 2021 - jaro 2022
Sportovní plocha na ul. Vrchlického - I. etapa (§ ) | Jde o první etapu stavby sportovního hřiště. Etapa obsahuje oplocení kolem celého areálu, dvě víceučelová hřiště, přípojku elektřiny, odvodnění pomoví vsaku a zeleň. Schválena dotace MMR ve výši 4 mil. Kč. | 7 | 4 | 2021 | 3 | jaro2021- léto 2020
Rekonstrukce uliček Tržní, Křivá (§ ) | Uličky jsou po rekonstrukci vodovodu pouze zaválcovány se štěrkovým povrchem. Snahou je zrekonstruovat uličky v dlažbě a navrátit jim přirozenější vzhled, který bude odrážet jejich umístění v ochranném pásmu MPR. | 5 |  |  | 5 | jaro 2021- léto 2020
|  | celkové finanční náklady pro rok 2020: | proplácení dotace a její výše: |  | vlastní finanční náklady při správném čerpání dotací:
2021
|  | 88.9 | 41.28 |  | 48.56
2022
Další dotační možnosti, které by snížily výši vlastních finančních nákladů města na investiční akce 2021, jsou prověřovány (např. parkoviště Štramberská).

## projekční činnost 2022
název projektu | popis projektu | stupeň projekce a čas jejího dokončení | dotace na projekci ano/ne | dotace na realizaci ano/ne | celkové finanční náklady na projekci - odhad
Úprava ulice K. Čapka I. etapa (§ ...) | Návrh se zabývá úpravou, lepší prostupností a zobytněním ul. Karla Čapka, která je velmi frekventovaným místem v centru města a tvoří nástup na náměstí, do piaristických zahrad, na radnici nebo TIC. Projekt upraví ulici z pohledové a uživatelské stránky a zpomalí dopravu. Nejde pouze o úpravu povrchů, ale i o doplnění zeleně, usměrnění inženýrských sítí, úpravu komunikace a změnu dopravního režimu. | předprojektová příprava: 2018 | ne | prověření dotace SFDI | 0.5
STUDIE: 2018
DUR:
DSP:
DUSP: předpoklad 2021
DPS: předpoklad 2022
Oprava mostu přes Sýkoreček (§ 2219) | Jedná se o projekt rekonstrukce mostu, jelikož jeho stav je špatný. Mostní prohlídka v roce 2016 ukázala stav č. 5 na stupnici od 1-7 (7 nejhorší). Projekčně zpracováno, ale je nutné obnovit vyjádření a povolení. | předprojektová příprava: 2016 | ne | ne | 0.05
STUDIE:
DUR:
DSP:
DUSP: obnova 2022
DPS: není potřebná
Bývalá ZŠ Dukelská - bezbariérové úpravy (§ 3613) | Zajištění bezbariérového přístupu do budovy - vstupní rampy, vybudování výtahu, bezbariérových WC. Možnost získat dotaci na úpravy 50% z rozpočtové ceny. V budově je však opomíjena celková rekonstrukce místností, rozvodů apod.! | předprojektová příprava: | ne | možnost MMR - bezbariér | 0.25
STUDIE:
DUR:
DSP: předpoklad 2021
DUSP:
DPS: 2022
Interiér TIC (§ ...) ? | Interiér turistického centra byl ponechán v původní stavu po zakoupení budovy č. p. 54. Nábytek byl ponechán po předchozí lékárně. V rámci reprezentace města by mělo jít o obnovu tohoto prostoru a uzpůsobení požadavkům veřejnosti a zaměstnanců. Na prostor již v roce 2018 a pak v roce 2019 byly vypracovány náhledy ohledně jeho funkčnosti, ani jeden však nebyl schválen. Nutno zvážit funkčnost celého přízemí budovy a reagovat návrhem. | předprojektová příprava: 2018 | ne | ne | 0.15
studie: 2018, 2019 - neschválena, předpoklad 2022
DUR:
DSP:
DUSP: 2022
DPS:
Hájov - multifunkční sportovní prostor | V současné době je diskuze nad prodejem pozemků od církve pro nové využití ke sportovním aktivitám obyvatel místní části Hájova. Zamýšleno je sporovní využití pro všechny věkové kategorie s prostorem pro dobrovolné hasiče. Nutno upřesnit požadavky místní části na prostor. | předprojektová příprava: 2020/2021 | ne | ne | 0.1
studie: 2021
DUR:
DSP:
DUSP: 2022
DPS:
Pěší trasa kolem Lubiny | Aktivní pěší trasy v okolí řeky Lubiny jsou určeny především pro místní obyvatele. Koncept byl vymyšlen v rámci komise pro kulturu a cestovní ruch. | předprojektová příprava: 2020/2021 | ne | ne | 0.05
studie: 2021
DUR:
DSP:
DUSP: 2022
DPS:
Hájov centrum | Hájov iniciuje úpravu centra již několik let. Místo je v neutěšeném stavu a není dobrá možnost se zde shromažďovat. V projektu by mělo jít o probírku zeleně, která postupně odchází, její dosadby, zkvalitnění zpevněných ploch, vytvoření setkávacího prostoru a nového menšího hřiště pro děti. | předprojektová příprava: 2021 | ne | ne | 0.07
studie: 2022
DUR:
DSP:
DUSP:
DPS:
okolí č. p. 117 a 118 | Území bylo projekčně zpracováno studií. Jde o reprezentativní prostor s velkým využitím zejména pro veřejnost, jelikož je v blízkosti rodného domu S. Freuda. Projekt vytváří nástupní plochy do jednotlivých objektů, usměrňuje parkování, kontejnerová stání v rámci území a propojuje dvě ulice. V plánu je i vytvoření tzv. cyklopointu, tedy bodu pro cyklisty, jejich zázemí v blízkosti historického centra. Toto místo částečně přispěje k vyšší návštěvnosti. V dalším stupni projektové dokumentace je nutné rozetapizovat projekt na části. Důležitým je vytvořit návrh sanace bortící se zdi u ul. Nádražní. | předprojektová příprava: 2018 | ne | možná na část cyklo | 0.4
studie: 2019
DUR:
DSP:
DUSP: 2022
DPS:
Starý hřbitov | Pro prostor starého hřbitova byla vytvořena studie, která respektuje stávající prvky a prostor hřbitova s určitým geniem loci. Návrh podporuje vyznění místa, upravuje údržbu prostoru a doplňuje mobiliář, osvětlení, zpevněné propustné plochy, zeleň. | předprojektová příprava: 2017 | ne |  | 0.4
studie: 2017
DUR:
DSP:
DUSP: 2022
DPS:
Vyhlídkové místo na Šibeňáku | Vypracována bude studie proveditelnosti vzhledem k dostupnosti na vyhlídkové místo. Studie ukáže, zda je možné dále v prostoru umístit vyhlídkový bod, případně rozhlednu, a zda pokračovat v projekční činnosti. | předprojektová příprava: 2022 | ne |  | 0.07
studie:
DUR:
DSP:
DUSP:
DPS:
Úprava ul. Lidická | Jde o projekci úpravy ulice Lidické, která navazuje na projekt ul. K. Čapka. Ulice by se měla stát více obyvatelnou, dojde k rozšíření některých chodnků dle požadavků na bezbariérové úpravy, řešení cyklodopravy a zejména pak úpravu volného prostranství u sokolovny. | předprojektová příprava: 2019 | ne |  | 0.2
studie: 2022
DUR:
DSP:
DUSP:
DPS:
Úprava okolí bývalé ZŠ Dukelské | Budova bývalé ZŠ Dukelské je zasazena pod terénem oproti komunikaci, problém s dostupností by měla začít řešit studie. Půjde taktéž o lepší a víceúčelové využití zadní části zahrady (hřiště) školy. | předprojektová příprava: 2022 | ne |  | 0.1
studie: 2022
DUR:
DSP:
DUSP:
DPS:
vlastní finanční náklady na projektovou přípravu - odhad:
2.34

## realizace 2022
název projektu | popis projektu | celkové finanční náklady na realizaci- odhad | dotace na realizaci ano/ne / výše | rok proplacení dotace | nutné vlastní finanční náklady - odhad | čas realizace
Rekonstrukce domu č. p. 118 | Rekonstrukce zejména obálky domu (výměna oken, vyřešení přístavby, fasáda domu), dále výměna topného systému, zavedení klimatizace. V rámci projektu bude zajištěno zaměření budovy (v dnešní době nejsou žádné digitální a celistvé podklady k budově), stavebně historický průzkum a energetický posudek. Nutno vyřešit ještě další rozvody v budově (vodovod, digitální sítě), sociálky apod. včetně nových povrchů a výmalby - není součástí tohoto projektu! | 10 | možná |  | 10 | jaro 2022
Rozšíření kapacity nového hřbitova (§ ...) | Jde o navýšení kapacity nového hřbitova na území rezervy. V roce 2020 byly osloveny ateliéry a proběhne výběr zhotovitele. Předpoklad začátku projekčních prací je v roce 2021. Projekt by měl spravovat hydrogeologické poměry území, upravit novou cestní síť, doplnit mobiliář a zeleň. Jako předprojektová příprava byl proveden hydrogeologický průzkum, který ukázal možnost pohřbívání na tomto místě. | 25 |  |  | 25 | podzim 2022
Víceúčelové hřiště ul. Vrchlického (§ 3412) - II. etapa | Komplexní revitalizace víceúčelové hřiště na ul. Vrchlického u ZŠ Npor. Loma. Akce zahrnuje zejména vybudování atletického oválu a dvou samostatných víceúčelových hřišť. Celkové náklady budou upřesněny dle variantního řešení trávníku na hlavní ploše. S využitím všech prvků činí náklady na II. etapu 15,8 mil. | 15.8 | možná |  |  | jaro- podzim 2022
Bývalá ZŠ Dukelská - zateplení a rekuperace (§ 3613) | Revitalizace objektu bývalé ZŠ na ul. Dukelská. Komplexní snížení energetické náročnosti budovy (výměna výplní, zateplní fasády, výměna oken, rekuperace). Aktuálně je propadlé stavební povolení, to by měl obnovit nový projekt s novým řešením vývodů rekuperace a uvolnění střechy k jiným aktivitám. Nutné je dořešit barevnost fasády. V rámci realizace nutno zahrnout inženýrskou činnost - odhad 0,7 mil. Kč. Rekonstrukce budovy je navázána na dotaci. Do března 2021 by měla proběhnout VZ na zhotovitele st. prací (společně s budovami MŠ a TS). |  |  |  |  | léto 2021 - jaro 2022
Zateplení budov MŠ (§ 3111) ??? | Zateplení budov MŠ na ul. Frenštátská, Švermova a Pionýrů - komplexní snížení energetické náročnosti budov, dokončení výměny výplní, zateplení fasád a stropů, systém nuceného větrání. Na akce je schválena dotace ve výši cca 4,5 mil. Kč . Nutno zahrnout i inženýrskou činnost na všechny 3 akce - cca 0,7 mil. Kč. Do března 2021 (závazný termín poskytovatele dotace) by měla proběhnout veřejná zakázka na zhotovitele stavebních prací společně s obdobnými pracemi na objektech bývalé ZŠ Dukelská a TS. Projekčně připraveno, nutno obnovit stavební povolení. Schválena dotace 4,5 mil. Kč. |  |  |  |  | léto 2021 - jaro 2022
Zateplení budovy Technických služeb (§ 3639) | Komplexní snížení energetické náročnosti budovy TS na ul. Štramberské - dokončení výměny výplní, zateplení obvodového pláště a stropů. Do března 2021 (závazný termín poskytovatele dotace) by měla proběhnout veřejná zakázka na zhotovitele stavebních prací - společně s obdobnými pracemi na objektech MŠ a bývalé ZŠ Dukelská. |  |  |  |  | léto 2021 - jaro 2022
Oprava povrchu komunikace na ulici B. Němcové (§ 2212) | Jedná se o prostou obnovu povrchu místní komunikace propojující ulici 9. května s novou okružní křižovatkou vybudovanou v rámci stavby D 48. Tato komunikace bude po zprovoznění stavby D 48 podstatně více využívána. V rámci oprav byla v roce 2020 provedena technickými službami vysprávka formou tryskové metody, která prodloužila životnost komunikace. Lze posunout do roku 2022. Nevyžaduje projekt, jen výkaz výměr pro zadání veřejné zakázky. | 1 |  |  | 1 | léto 2022
Rekonstrukce ulice Vrchlického - 2. část (§ 2212) | Jedná se o projekt stavebních úprav části ul. Vrchlického (kolem hřiště u ZŠ Npor Loma do lokality Z43). Plánováno: nové těleso směrově upravené komunikace, nový chodník, VO, děšťová kanalizace, zeleň. Projekt je koordinován s projektem inž. sítí Za Školou, rekonstrukcí nízkého napětí (ivestice ČEZ) a předjednána je i investice SMVaK na rok 2021, spočívajícíc v rekonstrukci vodovodu. | 7 |  |  | 7 | léto 2022
Parkoviště u ZŠ Npor. Loma | Jedná se o nové parkovací plochy pro 45 osobních automobilů a dva autobusy v místě stávající zahrady ZŠ Npor. Loma na ulici Vrchlického. Na akci bylo v roce 2010 vydáno stavební povolení, které je však již propadlé, protože realizace akce se každoročně odkládá. V roce 2018 se aktualizovala projektová dokumentace a je vydáno nové stavební povolení. Pozn. Projekt se připravuje od roku 2008. Aktualizován projekt parkoviště a vydáno nové stavební povolení. | 8.1 |  |  | 8.1 | léto 2022
Oprava mostu přes Sýkoreček (§ 2219) | Jedná se o projekt rekonstrukce mostu, jelikož jeho stav je špatný. Mostní prohlídka v roce 2016 ukázala stav č. 5 na stupnici od 1-7 (7 nejhorší). Projekčně zpracováno, ale je nutné obnovit vyjádření a povolení. | 4 |  |  | 4 | podzim 2022
Parkoviště u kotelny Lomená (§ 2219) | Nových 18 parkovacích míst včetně zasakovacích rýh a zeleně v prostoru mezi kotelnou na Lomené a ulicí U Tatry. Dokončen projekt, 05/2019 vydáno stavební povolení. | 2.2 | možná |  | 2.2 | podzim 2022
Úprava ulice K. Čapka I. etapa (§ ...) | Návrh se zabývá úpravou, lepší prostupností a zobytněním ul. Karla Čapka, která je velmi frekventovaným místem v centru města a tvoří nástup na náměstí, do pisristických zahrad, na radnici nebo TIC. Projekt upraví ulici z pohledové a uživatelské stránky a zpomalí dopravu. Nejde pouze o úpravu povrchů, ale i o doplnění zeleně, usměrnění inženýrských sítí, úpravu komunikace a změnu dopravního režimu. | 20 | možná |  | 20 | podzim 2022
Interiér TIC (§ ...) | Interiér turistického centra byl ponechán v původní stavu po zakoupení budovy č. p. 54. Nábytek byl ponechán po předchozí lékárně. V rámci reprezentace města by mělo jít o obnovu tohoto prostoru a uzpůsobení požadavkům veřejnosti a zaměstnanců. Na prostor již v roce 2018 a pak v roce 2019 byly vypracovány náhledy ohledně jeho funkčnosti, ani jeden však nebyl schválen. Nutno zvážit funkčnost celého přízemí budovy a reagovat návrhem. | 1 | ne |  | 1 | podzim 2022
Vnitroblok Švermova x Fučíkova (§ ...) | Zobytnění vnitrobloku, úpravy veřejné zeleně a navýšení kapacity automobilového stání. | 1 |  |  | 1 | podzim 2022
Hájov - multifunkční sportovní prostor | V současné době je diskuze nad prodejem pozemků od církve pro nové využití ke sportovním aktivitém hájovjanů. Zamýšleno je sportovní využití pro všechny věkové kategorie s prostorem pro dobrovolné hasiče. Nutno upřesnit požadavky místní části na prostor. | 3 | ne |  | 3 | podzim 2022
Pěší trasa kolem Lubiny | Aktivní pěší trasy v okolí řeky Lubiny jsou určeny především pro místní obyvatele. Koncept byl vymyšlen v rámci komise pro kulturu a cestovní ruch. | 0.5 | ne |  | 0.5 | jaro 2022
Oprava mostu Klenos (§ 2219) | Jedná se o projekt rekonstrukce mostu, jelikož jeho stav je špatný. Mostní prohlídka v roce 2016 ukázala stav č. 5 na stupnici od 1-7 (7 nejhorší). Projekčně zpracováno v roce 2021. | 4 |  |  | 4 | jaro 2022
|  |  | Výše dotací: |  | vlastní finanční náklady při správném čerpání dotací:
komentář níže.
85.8
Dotační možnosti, které by zásadním způsobem snížily výši vlastních finančních nákladů města na investiční akce 2022, budou postupně prověřovány (např. parkoviště Lomená a parkoviště u ZŠ Npor. Loma, rozšíření nového hřbitova, rekonstrukce objektu č. p. 118 a hřiště na ul. Vrchlického II. etapa).

## zásobník projektů
název projektu | poznámka
budovy
ZŠ Dukelská - bezbariérový přístup
č. p. 118 - rozvody, povrchy
Masarykova č. p. 586
domy č. p. 44 a 45
sportovní hala
veřejný prostor
náměstí S. Freuda - mobiliář
Starý hřbitov
Cyklotrasa - Příborský okruh
Kontejnerová stání
Označníky pro firmy - reklama | 2021 ?
Pěší trasy v okolí města
koupaliště - parkovací plochy | 2023 ?
koupaliště - vnitřní areál | 2023 ?
Hřiště pumptrack
Úprava ul. U Brány
Zeleň u nádraží | v závislosti na projektu a realizaci rekonstrukce nádraží
Z69
Hájov centrum
Prchalov centrum
Úprava ulice K. Čapka II. etapa
Městský park | Nadace Proměny?
Skatepark - obnova
Oprava ulice Šmeralovy
Oprava ulice Březinovy
Park na nábřeží Rudormějců
zeleň
Pasport zeleně
Výsadba stromů ul. Frenštátská
Výsadba stromů ul. ČSA
Výsadba stromů il. Fučíkova
Výsadba stromů parkoviště u Penny
výsadba do volné krajiny v Klokočově
Alej k Borovci | čeká na pozemkové úpravy
zeleň za hvězdárnou
Výsadba u domů na ul. ČSA - Lipová ratolest
alej ke sv. Jánu | čeká na pozemkové úpravy
sítě, komunikace
kanalizace Hájov
kanalizace Prchalov
voda v krajině
retenční nádrž Hájovka - u Haase