**Rozšíření analýzy zranitelnosti vůči dopadům změny klimatu pro Moravskoslezský kraj a zpracování adaptační strategie (AS) pro město Příbor**

**Dne 5. prosince 2022 proběhlo úvodní setkání s představením rozsahu spolupráce na AS**, včetně možné navazující spolupráce s MSID a.s., po dokončení AS, představení benefitů AS včetně vazby na realizační dotační tituly (MSID+ASITIS):

*Na základě analýzy strategických dokumentů obcí a měst MSK, analýzy stakeholderů a společného jednání, které proběhlo v tomto roce v rámci projektu LIFE COALA, který reaguje na klimatickou změnu v MSK, jste byli vybráni jako město, pro které bude v rámci projektu LIFE COALA zpracována Adaptační strategie.*

***Celé zpracování adaptační strategie bude hrazeno z financí projektu LIFE COALA.***

*Jedná se o strategický dokument města, který pomáhá koncepčním způsobem reagovat na výzvy spojené se změnou klimatu a vhodným způsobem doplňovat klimatická opatření reagující na zvyšující se rizika vyplývající z klimatické změny a zajištění udržitelného fungování města do budoucna.*

*Takto zpracovaný strategický dokument je rovněž podmínkou pro využívání některých dotačních titulů a bude hrát v budoucnu stále větší roli*.

***Adaptační strategii bude pro vás zpracovávat společnost ASITIS s.r.o. , kde hlavní kontaktní osobou bude:***

***Mgr.*Hana Trávníčková***, vedoucí zpracovatelského týmu, travnickova@*asitis*.cz, tel.:724 809 404.*

*Harmonogram a návrh spolupráce*

1. ***I. etapa – do konce roku 2022***

*V první etapě zpracovatel vypracuje Mapu zranitelnosti Moravskoslezského kraje na klimatickou změnu, která bude vycházet z Analýzy zranitelnosti a rizik Moravskoslezského kraje, Komplexní studie modro-zelené infrastruktury a dalších podkladů, které poslouží jako základ pro vypracování Adaptační strategie –* ***užší spolupráce s městy v této etapě neočekáváme.***

V průběhu zpracování etapy však bude zahájena příprava pro Etapu II, kde bude zapotřebí aktivní součinnost města, proto žádáme už do konce roku 2022 o **spolupráci s vytvořením pracovní skupiny**, včetně jmenování jejich členů a kontaktní osoby, které budou spolupracovat se zpracovatelem AS – společností ASITIS s.r.o.. Konečné složení pracovní skupiny, včetně kontaktní osoby bude ustanoveno do konce ledna 2023.

Pracovní základ pro návrh složení PS:

* + - Ing. Dita Kalužová - živ. prostředí, kaluzova@pribor-mesto.cz , Tel.: [556 455 422](http://tel.:556455422/), [732 117 580](http://tel.:732117580/)
		- Mgr. Blanka Kovaláková - vedoucí odboru životního prostředí, dotací a veřejných zakázek,  kovalakova@pribor-mesto.cz  Tel.: 556 455 420, 731 130 860
		- Zástupce MSID
		- a další dle vašeho uvážení
1. ***II. etapa – do konce dubna 2023***

*Výstupem druhé etapy bude souhrn identifikovaných problémů a rizik spojených s klimatickou změnou včetně lokalizace zranitelných ploch zjištěných na základě participace veřejnosti – pocitové mapy (po dohodě je vhodné tuto část realizace přesunout na červen/červenec 2023) a analýze prostorových dat ve zpracovávaných městech, a to prioritně v následujících tematických oblastech:*

* + *budovy a veřejná prostranství,*
	+ *zdraví a hygiena,*
	+ *průmysl a energetika,*
	+ *ochrana životního prostředí,*
	+ *vodní režim v krajině a vodní hospodářství,*
	+ *biodiverzita a ekosystémové služby,*
	+ *lesní hospodářství,*
	+ *zemědělství,*
	+ *územní plánování a rozvoj,*
	+ *investiční činnost.*

*Doplňkově mohou být analyzovány i rizika v tematických oblastech:*

* + *cestovní ruch,*
	+ *doprava a dopravní infrastruktura,*
	+ *mimořádné události a ochrana obyvatelstva,*
	+ *a další.*

V této etapě očekáváme **součinnost města při přípravě a zveřejnění pocitové mapy** na webovém portálu města, v místních zpravodajích, na sociálních sítích apod a **zprostředkování přístupu k využití**:

* datových sad ÚAP,
* územního plánu města,
* zpracovaných koncepčních dokumentů v dotčených tematických oblastech,
* a součinnost zástupců dotčených odborů k záležitosti identifikace a popisu problémových oblastí z výše uvedeného seznamu.
1. ***III. etapa – do konce října 2023***

*Poslední etapa zahrnuje zpracování strategické části adaptační strategie na změnu klimatu zpracované na podkladu výstupů z 1. a 2. etapy), a to v následujícím rozsahu:*

* + *Strategická část adaptační strategie bude definovat priority, cíle a jednotlivá typová opatření a rovněž dlouhodobý přístup uplatňovaný strategií, bude popisovat další kroky k akceleraci adaptace města na klimatickou změnu a odůvodňovat jejich potřebnost (návrhové části). Rovněž bude navrhovat implementaci relevantních opatření v souladu s výše uváděnými definovanými cíli strategie (implementační část).*
	+ *Implementační část adaptační strategie specifikuje celý proces uplatňování a naplňování adaptační strategie, včetně způsobu vyhodnocování přijatých opatření. Dále podrobně popíše ekonomické nástroje, způsob kontroly a monitoringu plnění a způsob případné aktualizace strategie. Nedílnou součástí implementačních částí bude popis způsobu a formy komunikace mezi jednotlivými aktéry a komunikace s veřejností.*
	+ *Katalog typových adaptačních a mitigačních opatření*

Ve třetí etapě **očekáváme spolupráci na pracovních projednáních** k dílčím zpracovaným částem adaptační strategie. Projednání může probíhat po zpracování jednotlivých částí strategií následovně:

* + ***návrhové části*** *– minimálně projednání s pracovními skupinami, možné projednat i v komisích Rad města, příp. s veřejností,*
	+ ***implementační části*** *– projednání zpracovaných materiálů s pracovními skupinami, s dalšími zástupci dotčených odborů města (pokud nebudou zastoupeni v pracovní skupině), příp. v komisích Rady města, s veřejností.*

Po dokončení poslední fáze a předání Adaptační strategie městu očekáváme **užší spolupráci s poradenským centrem pro adaptaci sídla a krajiny – MSID**, které je připravené pomoci s přípravou **Akčního plánu,** specifikuje jednotlivé prioritní oblasti, a dle priorit jejich uskutečnění, časový, finanční a organizační rámec (vč. odpovědných gestorů) realizace konkrétních neinvestičních i investičních opatření (včetně vybraných identifikovaných projektových záměrů). V akčním plánu mohou být navrhnuta doporučení pro ÚP (např. % na nepropustné území) a další strategie města. Do akčního plánu budou zahrnuty také plánované projekty města, jejichž realizace může přispět k naplnění priorit a cílů Adaptační strategie. Dále je připraveno pomoci s výběrem a doplněním adaptačních opatření do realizovaných záměrů, navržením vhodného způsobu financování a celkové koncepční a metodické podpoře realizace návrhů Adaptační strategie.

Rozsah spolupráce bude upřesněn po dohodě se společností ASITIS s.r.o. a po dokončení AS se zástupci MSID.

Pozn.: Proces vyhodnocení SEA adaptační strategie a její projednání **není** součástí zpracované AS a proto budou možné scénáře řešení diskutovány v dalším průběhu zpracování AS.