## Akční plán - Příbor
Koncepce rozvoje města Příbora v oblasti podpory sportu a aktivního životního stylu - akční plán
2025 – 2035
Strategiká oblast: | Název opatření: | Popis jednotlivých podopatření - kroků a činností: | Nositel/investor: | Garant: | Předpoklad realizace do: | Předpokládané náklady (tis. Kč): | Zdroje financování:
A. Inovace v řízení sportu ve městě | A.1. Zřízení pozice referenta sportu v rámci MěÚ | A.1.1. Stanovení pracovní náplně referrenta (viz příloha strategie - pracovní náplň referenta pro sport); vypsání výběrového řízení | Město Příbor | Tajemník MěÚ | 1Q/2026 | 800 | rozpočet města
| A.2. Řešení správy sportovišť Příbora | A.2.3. Zřízení Správy sportovišť Příbora, p.o. (provozní analýzy modelů správy; stanovení kompetencí p.o., rozpočetu a financování; návrh zřízení Správy sportovišť předložit Radě a Zastupitelstvu města; přijetí usnesení o vzniku p.o. a schválení jejího statutu; postupný převod areálů pod správu sportovišť (fotbalový areál, koupaliště, hřiště, dětská hřiště, apod.) | Město Příbor | Starosta | 2028-2030 | 2000 | rozpočet města
| A.3. Grantový systém města | A.3.1. Návrh a stanovení kritérií pro poskytování dotací, zohledňující počet členů, práci s mládeží, úspěšnost, význam pro město apod. (v rámci komise sportu) a jejich zveřejnění na oficiálních webových stránkách města případně distribuce sportovním suběktům | Město Příbor | Vedoucí odboru, kultury, sportu a cestovního ruchu | 3Q/2026 | 0 | nerelevantní
|  | A.3.2. Revize dotačních titulů dle nové koncepce sportu; vytvoření dotačního titulu zaměřených na podporu sportovních akcí a vzdělávání + stanovení kritérií pro tyto dotační programy (např. očekávaná účast, mediální dopad, počet účastníků apod.) | Město Příbor | Kontrolorka města | 3Q/2026 | 0 | nerelevantní
|  | A.3.3. Zavedení možnosti žádat o dvouleté dotace, poskytující klubům stabilitu a možnost dlouhodobějšího plánování; stanovení podmínek pro dvouleté dotace, včetně průběžného hodnocení a závěrečného vyúčtování. | Město Příbor | Kontrolorka města | 3Q/2026 | 0 | nerelevantní
|  | A.3.4. Pravidelné sledování efektivity a transparentnosti nového grantového systému; sbírání zpětné vazby od sportovních klubů a veřejnosti; návrhy na úpravy systému dle aktuálních potřeb | Město Příbor | Referent sportu | 4Q/2027 | 0 | nerelevantní
| A.4. Zřízení pracovní skupiny pro sport | A.4.1. Návrh složení pracovní skupiny ze zástupců sportovního prostředí a dalších klíčových aktérů (např. LUNA, ZŠ apod.). | Město Příbor | Starosta města, | 4Q/2026 | 0 | nerelevantní
|  | A.4.2. Předložení návrhu na zřízení pracovní skupiny pro sport Radě města; schválení složení komise a jejích pravomocí;jmenování členů komise | Město Příbor | Referent sportu | 4Q/2026 | 0 | nerelevantní
|  | A.4.3. Zavedení pravidelných jednání pracovní skupiny pro sport (min. 4× ročně); zajištění zápisů a transparentní komunikace výstupů směrem k veřejnosti a sportovním organizacím (např. webové stránky, apod.) | Město Příbor | Referent sportu | Od 1Q/2027 průběžně | 0 | nerelevantní
|  | A.4.4. Vyhodnocení přínosu pracovní skupiny pro sport a případné úpravy její činnosti | Město Příbor | Referent sportu | 4Q/2028 | 0 | nerelevantní
| A.5. Převedení části majetku TJ | A.2.1. Převod fotbalového areálu FK Primus Příbor do majetku města na základě darovací smlouvy | Město Příbor | Vedoucí odboru investic, rozvoje a správy majetku | 4Q/2025 | 600 | rozpočet města
|  | A.2.2. Uzavření smlouvy u provozování fotbalového areálu s FK Primus Příbor | Město Příbor | Vedoucí odboru bytového a nebytového fondu | 4Q/2025 | 0 | nerelevantní
| A.6. Podpora a prioritizace investic do sportovní infrastruktury | A.6.1. Zlepšení podmínek pro neformální sport: fotbal, basketbal - rekonstrukce a výměna povrchů hřišť ve stávajících lokalitách | Město Příbor | Referet sportu; Vedoucí odboru investic, rozvoje a správy majetku | 1Q/2026-2Q/2028 | 0 | rozpočet města
|  | A.6.2. Podpora rekonstrukce střechy sportovní haly. | Moravskoslezský kraj | Vedení gymnázia | 2026 | 2000 | rozpočet kraje
|  | A.6.3. Postupná etapovitá rekonstrukce fotbalového areálu FK Primus | Město Příbor | Vedoucí odboru investic, rozvoje a správy majetku | 2026-2030 | 50000 | rozpočet města/dotace NSA
B. Marketing, PR a spolupráce | B.1. Komunikace s zástupci sportovního prostředí | B.1.1. Stanovení formátu pravidelných setkání (roční/půlroční, tematické zaměření); příprava seznamu klíčových aktérů (sportovní kluby, školy, volnočasové organizace, pracovní skupina pro sport, město); zajištění vhodných prostor a moderace setkání. | Město Příbor | Referent sportu | 1Q/2026 | 0 | nerelevantní
|  | B.1.2. Zavedení pravidelné e-mailové komunikace/newsletteru: nastavení struktury newsletteru (aktuality, dotační příležitosti, informace o sportovních akcích); první vydání newsletteru a pravidelné zasílání (např. kvartálně). | Město Příbor | Referent sportu | 1Q/2026 | 0 | nerelevantní
| B.2. Internetové stránky SPORT PŘÍBOR | B.2.1. Analýza potřeb a požadavků sportovních subjektů a veřejnosti ve vztahu k platformě; definování klíčových sekcí webu (sportoviště, kluby, kalendář akcí, kontakty, mapová vrstva, novinky); konzultace s IT oddělením města a externími dodavateli. | Město Příbor | Referent sportu | 2Q/2026 | 10 | rozpočet města
|  | B.2.2. Zajištění webové domény (implementace sportu do webu přiborského běhu vč. změny názvu domény) a technické realizace; naplnění webu základními informacemi o sportovištích, klubech a kontaktech; zveřejnění informací o sportovních akcích; implementace mapové vrstvy; přidání vyhledávacích filtrů; pravidelná aktualizace; napojení na kalendář městských akcí apod. | Město Příbor | Referent sportu | 3Q/2026 | 50 | rozpočet města
| B.3. Sportovec roku | B.3.1. Zpracování koncepce Sportovce roku: stanovení kategorií ocenění (např. mládež, dospělí, kolektiv, trenér roku); konzultace s kluby a sportovní komisí o nominačních kritériích; návrh modelu hodnocení a složení poroty (zástupci města, sportovní komise, odborníci); zajištění vyhlášení nominací a hlasování apod. | Město Příbor | Referet sportu | 1Q/2027 | 0 | nerelevantní
|  | B.3.2. Organizace slavnostního vyhlášení a setkání sportovců (termín, místo, program, pozvání, medializace, apod.) | Město Příbor | Referet sportu; Komise sportu | 4Q/2026 | 80 | rozpočet města
| B.4. Veletrh sportu | B.4.1. Plánování a příprava akce: výběr termínu (ideálně květen/červen, kdy rodiče plánují kroužky na nový školní rok); rezervace místa konání (doporučeno: areál Sokola Příbor); oslovení sportovních klubů a organizací ke spolupráci; stanovení harmonogramu a konceptu veletrhu (stánky, ukázkové tréninky, workshopy). | Město Příbor | Referet sportu; Komise sportu | 4Q/2026 | 0 | nerelevantní
|  | B.4.1. Propagace: vytvoření marketingového plánu (letáky, web Sport Příbor, sociální sítě, místní média); distribuce informací do mateřských a základních škol a dalších institucí. | Město Příbor | Referet sportu; Komise sportu | 4Q/2026 | 0 | nerelevantní
|  | B.4.3. Realizace veletrhu: organizace a koordinace průběhu akce (zajištění technického vybavení, registrace účastníků); prezentace jednotlivých sportovních klubů formou stánků, tréninkových ukázek, soutěží; interaktivní workshopy pro děti (možnost vyzkoušet různé sporty); možnost zapojení odborníků formou besed s rodiči zaměřené na zdravý životní styl (fyzioterapie, výživa, sportovní psychologové). | Město Příbor | Referet sportu; Komise sportu | 2Q/2027 | 20 | rozpočet města
| B.5. Prezentace sportu ve školách | B.5.1. Sporty v družinách - navázání spolupráce s řediteli základních škol ohledně možností na zapojení sportovních aktivit do programu školních družin ve spolupráci se trenéry z klubů | Město Příbor | Referent sportu; sportovní kluby; ředitelé škol | 3Q/2027 | 10 | rozpočet města
|  | B.5.2. Sportovní dny - oslovení místních sportovních klubů a trenérů pro aktivní zapojení do sportovních dní na školách; návrh harmonogramu prezentací a sportovních dnů. | Město Příbor | Referent sportu; sportovní kluby; ředitelé škol | 3Q/2026 | 10 | rozpočet města
1. Aktivní start do života a kvalitní pohybový základ | 1.1. Infrastruktura - dětská hřiště a kvalita veřejného prostoru | 1.1.1. Udržování kvalitních dětských hřišť, zajišťování pravidelné revize, udržby a rekonstrukcí herních prvků v rámci dětských hřišť (průběžné provozní a roční kontroly). | Město Příbor | Technické služby města Příbora | průběžně | 60 | rozpočet města
|  | 1.1.2. Zachování podpory otevření venkovních areálů mateřských škol v odpoledních hodinách. | Město Příbor | Vedení MŠ | průběžně | 0 | nerelevantní
|  | 1.1.3. Zvážení větší tematické diverzifikace směrem k dobrodružné hře – koncept adventure playground (controlled risk – vyšší herní prvky, herní prvky s možností se schovat, herní prvky a terén umožňující pracovat s rychlostí apod.). | Město Příbor | Odbor investic, rozvoje a správy majetku | průběžně | 500 | rozpočet města
| 1.2. Podpora pohybu v MŠ | 1.2.1. Podpora aktivní dopravy dětí do školek – prověření možnosti nechání kola/koloběžky u školky; informování rodičů o důležitosti aktivní dopravy (chůze, kolo, koloběžka) v rámci třídních schůzek, zahájení školního roku apod. | Město Příbor | Vedení MŠ | 4Q/2025 | 0 | nerelevantní
|  | 1.2.2. Podpora akcí zaměřených na pohybovou aktivitu ve školkách – např. dny radosti z pohybu; cyklo dny apod. | Město Příbor | Vedení MŠ | průběžně | 0 | nerelevantní
|  | 1.2.3. Zaměření se na maximalizaci času stráveného venku v odpoledních hodinách a podpora volné hry dětí (během celého roku). | Město Příbor | Vedení MŠ | 4Q/2025 | 0 | nerelevantní
| 1.3. Akce | 1.3.1. Podpora sportovních akcí (realizovaných SVČ Luna, Sokolem příbor a dalšími organizacemi) pro rodiče s dětmi, prarodiče s vnoučaty. | Město Příbor | Referet sportu | 2Q/2026 | 50 | rozpočet města
| 1.4. Kroužky | 1.4.1. Podpora zvýšení nabídky střediska volného času LUNA, Sokola případně dalších subjektů k zavádění programů cvičení rodičů s dětmi se zaměřením na rozvoj základních motorických dovedností (běhání, skákání, obratnost, padání, apod.) | Město Příbor | Referet sportu; Komise sportu | po dokončení rekonstrukce ZŠ Dukelská | 0 | rozpočet města
| 1.5. Vzdělávání pedagogů | 1.5.1. Podpora vzdělávání pedagogů/trenérů v práci s cílovou skupinou nejmenších dětí. | Město Příbor | Referet sportu; | 3Q/2026 | 30 | rozpočet města
2. Budování dovedností a radost z pohybu | 2.1. Podpora pohybu na základních školách | 2.1.1. Vytvoření srovnatelných podmínek pro výuku TV na ZŠ Jičínská: a) dohoda mezi městem a gymnáziem o využívání menší tělocvičny gymnázia pro výuku TV - stanovení rozvrhu a podmínek využívání; případně městem a Sokolem; b) rekonstrukce povrchů venkovních sportovišť (běžecká dráha, víceúčelové hřiště); c) doplnění chybějícího sportovního vybavení (gymnastické pomůcky, míče, překážky, atletické náčiní); d) zpracování studie a stanovení harmonogramu realizace úprav vnitřních sportovišť školy. | Město Příbor | Referet sportu; Vedení ZŠ Jičínská | 2028 | 6000 | rozpočet města/dotace MŠMT
|  | 2.1.2. Zajištění základního sportovního vybavení k půjčení (míče, rakety, branky, sítě); stanovení pravidel financování provozu (městský rozpočet, případně poplatky za pronájmy); Zřízení správce sportoviště na ZŠ Loma v odpoledních hodinách (zajištění provozu, údržby, půjčovny vybavení). | Město Příbor | Referet sportu; Vedení ZŠ nadpr. Loma | 4Q/2026 | 150 | rozpočet města
|  | 2.1.3. Podpora implementace metodiky ČŠI – aktivní škola: odpora aktivní dopravy; podpora aktivních přestávek; podpora aktivní výuky – v předmětech primárně nepohybového charakteru; aktivní družina; metodická podpora škol – vzdělávání učitelů + vzdělávání vedoucích pracovníků (šablony) | Město Příbor | Referent sportu; vedení ZŠ | 4Q/2026 | 200 | rozpočet města
|  | 2.1.4. Podpora spolupráce sportovní prostředí – LUNA - základní školy (návaznosti aktivit, propagace kroužků apod) | Město Příbor | Referent sportu; vedení ZŠ | 3Q/2026 | 0 | nerelevantní
| 2.2. Podpora organizované sportovní činnosti dětí a mládeže | 2.2.1. Navýšení objemu grantů pro kluby pracující s mládeží na základě počtu členů. | Město Příbor | Vedoucí odboru kultury sportu a cestovního ruchu | 1Q/2027 | 250 | rozpočet města
|  | 2.2.2. Postupné celkové řešení investic do sportovní infrastruktury (viz. A.6) | Město Příbor | Referet sportu; Komise sportu | viz. A.6. | 0 | nerelevantní
|  | 2.2.3. Podpora vzdělávání trenérů | Město Příbor | Referet sportu | průběžně | 0 | rozpočet města
| 2.3. Neformální sport (viz A.6.1) | 2.3.1. Zlepšení podmínek pro neformální sport: fotbal, basketbal - zhodnocení současného stavu hřišť na vybraných lokalitách (U Tatry, Šafaříkova, Štramberská, Školní ulice); stanovení potřebného vybavení (branky, basketbalové koše, povrchy, lavičky, osvětlení); vypracování studie a harmonogramu realizace; výměna povrchů hřišť; instalace nových sporotvních prvků. | Město Příbor | Referet sportu; Odbor investic, rozvoje a správy majetku | 1Q/2026-2Q/2028 |  | rozpočet města
|  | 2.3.2. Dobudování pumptracku v lokalitě současně budovaného skateparku | Město Příbor | Vedoucí odboru investic, rozvoje a správy majetku | 2029 | 3000 | rozpočet města
| 2.4. Podpora nabídky pohybových kroužků | 2.4.1. Podpora rozšiřování nabídky sportovních volnočasových kroužků SVČ Luna, Sokola případně dalších suběktů. | Město Příbor | Referet sportu; Komise sportu | po dokončení rekonstrukce ZŠ Dukelská | 0 | nerelevantní
| 2.5. Podpora hasičských spolků | 2.5.1. Zmapování podmínek pro trénink mladých hasičů v rámci tělesné přípravy; zjištění potřeb vybavení a infrastruktury (překážky, časomíra, běžecké tratě, žebříky, lana apod.). | Město Příbor | Referet sportu; Komise sportu | 3Q/2027 | 40 | rozpočet města
|  | 2.5.2. Podpora tradičních hasičských soutěží; zajištění financování organizace hasičských sportovních dní; podpora propagace akcí | Město Příbor | Referet sportu | 1Q/2026 | 0 | nerelevantní
|  | 2.5.3. Jednání s vedením ZŠ Loma o možnosti využití areálu; harmonizace podmínek ve venkovním areálu pro podmínky tréninku dětí (časová dotace, pomůcky apod.) | Město Příbor | Referet sportu; Vedení ZŠ nadpr. Loma | 2Q/2026 | 0 | nerelevantní
| 2.6. Infrastruktura ZŠ Dukelská | 2.6.1. Zajištění projekčních prací ZŠ Dukelská – budova ZŠ, krček k tělocvičně a tělocvična a venkovní hřiště včetně atletické dráhy; realizace investice ZŠ Dukelská | Město Příbor | Odbor investic, rozvoje a správy majetku | 2030 | 8000 | rozpočet města/dotace MŠMT
3. Cesta k výkonu a úspěchu | 3.1. Podpora Basketbalového klubu Příbor a FK Primus Příbor. | 3.1.1. Zavedení dvouletých grantů - viz A.3.3. | Město Příbor | viz A.3.3. | viz A.3.3. | 0 | nerelevantní
|  | 3.1.2. Podpora v rámci získávání grantů mimo rozpočet města (pravidelné sledování vyhlašovaných dotačních výzev na národní a krajské úrovni (např. Národní sportovní agentura, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, krajské úřady, nadace); vytvoření a aktualizace databáze relevantních grantů pro sportovní subjekty; poskytnutí metodických materiálů a příkladů úspěšných projektů; nabídka konzultačních hodin pro zástupce sportovních klubů při přípravě žádostí | Město Příbor | Referent sportu; vedení ZŠ, referent dotací | 3Q/2026 | 0 | nerelevantní
|  | 3.1.3. Podpora vzdělávání trenérů | Město Příbor | viz A.3.2. | viz A.3.2. | 0 | nerelevantní
| 3.2. Infrastruktura | viz A.6. | Město Příbor | viz. A.6. | viz. A.6. | 0 | nerelevantní
| 3.3. Akce | viz A.3.2. | Město Příbor | viz A.3.2. | viz A.3.2. | 0 | nerelevantní
| 3.4. Výhody pro členy | 3.4.1 Stanovení okruhu výhod a sportovišť (např. koupaliště, veřejná sportoviště); kategorizace slev podle věkových skupin a typu členství (např. jednotlivci, rodiny); zajištění souladu s rozpočtem města a výnosy sportovišť; jednání se sportovními kluby o administraci systému slev (např. potvrzení členství); definování způsobu prokazování členství; pilotní zavedení slev na vybraných sportovištích; vyhodnocení zájmu veřejnosti a dopadu na návštěvnost sportovišť. | Město Příbor | Referent sportu | 4Q/2027 | 0 | nerelevantní
| 3.5. Spolupráce ZŠ | viz. B.5.1. a B.5.2. | Město Příbor | viz. B.5.1. a B.5.2. | viz. B.5.1. a B.5.2. | 0 | nerelevantní
4. Aktivní po celý život | 4.1. Infrastruktura pro všechny cílové skupiny | 4.1.1. Průběžná inovace fitness laviček k dětským hřištím - průzkum trhu; zařazení do rozpočtu v rámci stávajících projektů | Město Příbor | Odbor investic, rozvoje a správy majetku | 2027, 2028 | 500 | rozpočet města
|  | 4.1.2. Zpracování strategie aktivní mobility, zvýšení pocitové bezpečnosti a lepšímu propojení jednotlivých částí města, cyklopointy (u domu č.p. 118), cyklotrasy (Hájov apod.) . | Město Příbor | Odbor investic, rozvoje a správy majetku | 2027 | 250 | rozpočet města
|  | 4.1.3. Ulice Hukvaldská – doplnění o hřiště a zeleň v této části | Město Příbor | Odbor investic, rozvoje a správy majetku | 2029 | 1200 | rozpočet města
| 4.2. Přístup do krajiny, okruhy a trasy | 4.2.1. Analýza a vytyčení okruhů v klíčových lokalitách: - Helénské údolí - Okolí říčky Trnávky a Horního Dvora - Lokalita Boroveckých rybníků - Využití řeky Lubiny - Vyhodnocení stávajícího značení a stavu cest. | Město Příbor | Referent sportu; | 4Q/2026 | 0 | nerelevantní
|  | 4.2.2. Zajištění posudků, povolení - legislativně/právní řešení | Město Příbor | Referent sportu | 4Q/2026 | 0 | nerelevantní
|  | 4.2.3. Zajištění projektové dokumentace; výběr zhotovitele; zajištění terénních úprav (opravy stezek, bezpečnostní prvky – zábradlí, mostky); instalace nového značení tras (informační tabule, směrové ukazatele); doplnění mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, přístřešky). | Město Příbor | Referent sportu; Odbor investic, rozvoje a správy majetku | 4Q/2027 | 800 | rozpočet města
|  | 4.2.4. Podpora pravidelných akcí/výletů po okolí včetně bezprostředního okolí Příbora (např. Klub českých turistů) | viz A.3.2. | viz A.3.2. | viz A.3.2. | 0 | rozpočet města
| 4.3. Parky | 4.3.1. Rekonstrukce parku na nábřeží – projekční studie | Město Příbor | Odbor investic, rozvoje a správy majetku | 2Q/2026 |  | rozpočet města
|  | 4.3.2. Rekonstrukce parku na nábřeží – výběr zhotovitele a realizace projektu | Město Příbor | Odbor investic, rozvoje a správy majetku | 4Q/2027 |  | rozpočet města
|  | 4.3.3. Rekonstrukce parku u Domu kultury (povrch dopravního hřiště, fitness prvky apod.) - projekční studie | Město Příbor | Odbor investic, rozvoje a správy majetku | 3Q/2026 |  | rozpočet města
|  | 4.3.3. Rekonstrukce parku u Domu kultury (povrch dopravního hřiště, fitness prvky apod.) - výber zhotovitele a realizace | Město Příbor | Odbor investic, rozvoje a správy majetku | 2029 |  | rozpočet města
| 4.4. Akce a aktivní volný čas | Zohlednit v rámci dotačních titulů viz A.3.2. | Město Příbor | Referent sportu | 2027 |  | rozpočet města
| 4.5. Program udržení v klubu | Zohlednit v rámci dotačních titulů viz A.3.2. | Město Příbor | Referent sportu | 2027 |  | rozpočet města
| 4.6. Sokol – komunitní centrum | 4.6.1. Vyvolání jednání se zástupci Sokola o představě postupné rekonstrukce areálu Sokolovny | Město Příbor | Starosta města, | 2026 |  | rozpočet města
|  | 4.6.2. Podpora zpracovnání projekční studie na venkovní areál | Město Příbor | Vedoucí odboru investic, rozvoje a správy majetku | 2026 |  | rozpočet města
|  | 4.6.2. Podpora zpracovnání projekční studie na vnitřní areál | Město Příbor | Vedoucí odboru investic, rozvoje a správy majetku | 2026 |  | rozpočet města