Důvodová zpráva k materiálu č. 7/50 z 23.10.2025:

Místostarosta města s odborem investic, rozvoje a správy majetku v letošním roce obnovili jednání ve věci opravy opevnění drobného vodního toku Klenos v místě průběhu potoka mezi areálem společnosti SKARAB a územím, kde při přívalových deštích a povodních dochází k rozlivu dešťových vod - dle vyznačení v příloze. Toto jednání navazuje na jednání zahájená z podnětu vedení města v roce 2017, kdy bylo osloveno Povodí Odry s žádostí o řešení situace v zájmovém území, a to rekonstrukcí koryta DVT Klenos. Účelem rekonstrukce mělo být zabránění rozlivu koryta potoka při přívalových deštích a povodních a následnému sesuvu obou břehů. Na nebezpeční sesuvu dlouhodobě poukazovali a stále poukazují soukromí vlastníci pozemků na pravém břehu toku.

Povodí Odry předložilo studii řešící úpravu opevnění koryta toku. Navržená úprava předpokládala mj. trvalé zábory pozemků soukromých vlastníků dotčených rozlivem potoka, zásah do stávajícího opevnění areálu společnosti SKARAB a přeložku plynovodního potrubí společnost Green Gas DPB Paskov a. s. nacházejícího se v areálu společnosti Skarab. Financování úpravy opevnění koryta potoka bylo navrženo formou dotace, jejímž příjemcem by bylo Povodí Odry, vlastnická práva k dotčeným pozemkům by zajistilo město. Financování dalších souvisejících staveb a přeložek nebylo podrobněji řešeno.

Zástupci města postupně jednali se všemi dotčenými subjekty s výsledkem:

- soukromí vlastníci pozemků na pravém břehu potoka vyjádřili vůli převést městu části svých pozemků trvale dotčených úpravou vodního toku

- společnost Skarab v zásadě nesouhlasila s rekonstrukcí, pokud by tato předpokládala omezení provozu firmy a sníženou dopravní obslužnost areálu - ze studie je zřejmé, že bez těchto omezení není možné rekonstrukci provést

- společnost Green Gas vyjádřila souhlas s přeložkou plynovodního řadu za dodržení platných norem, odmítla se však, shodně se společností Skarab, na přeložce finančně podílet

V průběhu roku 2022 pak byla jednání přerušena až do povodní v roce 2024, kdy se na město opět obrátili vlastníci nemovitostí na pravém břehu potoka, které byli povodní zasažení a žádali o realizaci opatření k ochraně jejich majetku.

Místostarosta se zástupci odboru IRSM oslovili všechny zúčastněné strany s výsledkem:

26.03.22025: Jednání se společností Skarab s místním šetřením - jednatelé společnosti jsou srozuměni s omezením provozu firmy a s nutností náhradního řešení dopravní obslužnosti areálu; následné majetkoprávní vyrovnání bude řešeno směnou pozemků (v rámci areálu jsou s pozemky společnosti oploceny i části pozemků města v souhrnné výměře 275 m2 což v zásadě odpovídá rozsahu dotčení pozemků Skarabu realizací rekonstrukce opevnění)

09.04.2025: Jednání s vlastníky pozemků na pravém břehu - shodně vyjádřili záměr převést městu bezúplatně části svých pozemků dotčené realizací protipovodňových opatření

03.07.2025: Jednání se zástupci Povodí Odry. Povodí Odry v současnosti s realizací akce nepočítá. Zástupci přislíbili ověřit, zda by společnost mohla získat dotaci na realizaci protipovodňových opatření z prostředků ministerstva zemědělství (MZ ČR). Následně odbor IRSM obdržel informaci, že o dotaci může požádat město. Povodí Odry poskytlo městu studii opatření z r. 2017 pro budoucí možné využití.

Odbor IRSM kontaktoval Ing. Mgr. Tichou z oddělení protipovodňových opatření MZ ČR s dotazem na možnosti a podmínky získání dotace. V odpovědi odbor IRSM obdržel seznam podkladů, které je nutno k žádosti o přiznání dotačního titulu doložit. V rámci telefonické komunikace byl odbor IRSM upozorněn, že bude hodnocena i účelnost dotace v poměru k finanční náročnosti záměru, tzn. zda se jedná o zabezpečení "pouze" několika soukromých nemovitostí nebo navržená opatření budou sloužit k ochraně většího území (např. komunikace na ul. 9. května). Předběžně je sjednáno i místní šetření za účasti Ing. Tiché, pokud bude po předložení požadovaných podkladů o dotaci dále jednáno.

Seznam podkladů požadovaných MZ ČR (e-mail ze dne 15.09.2025):

Navrhovatel zpracuje studii proveditelnosti (s možností variantního řešení). Již v této fázi spolupracuje s Žadatelem z titulu ověření správnosti návrhu stavby PPO tak, aby tato stavba byla v souladu s koncepcí protipovodňové ochrany území. Rozsah a úroveň určuje Navrhovatel.

Studie proveditelnosti bude v následujícím minimálním rozsahu:

- bude vypracována autorizovaným inženýrem v oboru stavby VH a krajinného inženýrství;

- návrh pro různé stupně ochrany (Q20, Q50 a Q100 či pro jinou úroveň hladiny vyplývající z optimálně ekonomického návrhu);

- návrh technického řešení v min. rozsahu: technický popis, situace širších vztahů, přehledná situace na podkladu katastrální mapy s vymezením obrysu stavby včetně rezervy, podrobná situace, výškopis, polohopis, základní příčné a podélné řezy, vzorové řezy objektů, přístupy na staveniště včetně dopravního napojení, hydrotechnické výpočty (záplavové čáry před a po, kapacity objektů, model proudění v korytech), základní statické a geotechnické výpočty;

- aktuální data ČHMÚ v profilu PPO, N-leté průtoky, průběhy povodňových vln, které odpovídají navrhovaným stupňům ochrany;

- návrh pro různé rozsahy chráněného území;

- vztah na územní plánování;

- soulad s koncepcí protipovodňové ochrany území;

- základní geologický a hydrogeologický průzkum;

- základní biologický průzkum zaměřený na zjištění chráněných živočichů a rostlin;

- základní geodetické zaměření zájmových lokalit;

- analýza povodňových škod a rizik pro návrh PPO;

- stanovisko správce povodí a vodního toku;

- dostupné geologické podklady (rešerše geofondu);

- popis vlivu stavby na životní prostředí, mj. ochranná pásma, CHKO, Natura 2000, zvláště chráněná území, významné krajinné prvky, přírodní památky a rezervace, chráněné druhy, výjimky z ochranných podmínek, kácení atd.);

- informace o dotčení pozemků zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkcí lesa;

- - průzkum výskytu inženýrských sítí a sítí dopravní infrastruktury, vodních zdrojů, vyhodnocení kolizí, stanoviska správců sítí a vyjádření vlastníků infrastruktury;

- zásady řešení problematiky vnitřních vod včetně předběžného návrhu drenážních systémů, čerpadel a čerpacích míst;

- záborový elaborát pro trvalé i dočasné zábory pro jednotlivé varianty;

- zajištění kladného vyjádření všech dotčených orgánů a vlastníků;

- přehled a souhrn vyvolaných investic včetně určení jejich konečných (budoucích) vlastníků a správců/provozovatelů;

- kalkulace investičních a provozních nákladů.

Navrhovatel doloží, že záměr není v rozporu se Zásadami územního rozvoje a Územně plánovací dokumentací obce.

Doporučeným podkladem je dále předběžné vyhodnocení povodňových rizik dle Návrhu metodiky předběžného vyhodnocení povodňových rizik v České republice (a dle Směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik).

Shrnutí je nutno:

- zadat vyhotovení studie proveditelnosti

- doložit tituly opravňující k záboru pozemků jiných subjektů - souhlasy vyznačené na výkresech situace, smlouvy o smlouvě budoucí darovací, smlouva o budoucí směnné smlouvě apod.

- doložit posouzení záměru z hlediska jeho souladu s územním plánem

- zajistit vyhodnocení povodňových rizik

Z výše uvedeného je zřejmé, že se jedná o investiční akci na jejíž přípravu a realizaci bude nutno vyčlenit příslušné finanční prostředky.