## Akční plán 2026-2028
AKČNÍ PLÁN PŘÍBORA 2026-2028
Vazba na oblast rozvoje SP 2026-2032 | Název projektu | Stručný popis projektu / doplnění projektu / dílčí projekt / etapa | Garant | Předpokládaný termín realizace | Stav projektu | Předpokládané celkové náklady (vč. DPH) | Cena určená rozpočtem/ rozpočtem stavby / odhad | Způsob financování | Fáze projektu v roce 2027 (záměr, studie, projektová dokumentace, realizace) | Fáze projektu v roce 2028 (záměr, studie, projektová dokumentace, realizace) | Fáze projektu v roce 2029 (záměr, studie, projektová dokumentace, realizace) | Fáze projektu v roce 2030 (záměr, studie, projektová dokumentace, realizace) | Fáze projektu v roce 2031 (záměr, studie, projektová dokumentace, realizace) | Fáze projektu v roce 2032 (záměr, studie, projektová dokumentace, realizace) | Fáze projektu v roce 2033+ (záměr, studie, projektová dokumentace, realizace) | Komentář
Správa a rozvoj městského bytového fondu a podpora dostupnosti bydlení | Lokalita 3/Z5 | Rozšíření zástavby soukromých domů navazující na lokalitu Z43 (Za Školou). V rámci projektu se počítá s technickou a dopravní infrastrukturou pro nových 32 pozemků určených k prodeji. Možnost napojení zde bude pro stávající pozemky v ul. Myslbekova. | OIRSM | 2026/2027 | projekce | 2330000 | rozpočet 2026 | rozpočet města
Správa a rozvoj městského bytového fondu a podpora dostupnosti bydlení | Lokalita 3/Z5 | Rozšíření zástavby soukromých domů navazující na lokalitu Z43 (Za Školou). V realizaci se počítá s technickou a dopravní infrastrukturou pro nových 32 pozemků určených k prodeji, dále s retenční nádrží pro povrchové vody, chodníky v lokalitě apod. | OIRSM | 2027/2028 | záměr realizace | 50000000 | odhad | rozpočet města
Správa a rozvoj městského bytového fondu a podpora dostupnosti bydlení | Územní studie Prchalov Z3 | Územní studie pořizována za účelem zpřístupnění pozemků k zástavbě rodinnými domy v Prchalově. Předmětem řešení je technická a dopravní infrastruktura a návrh parcelace. | OIRSM | 2026/2027 | projekce | 475000 | rozpočet 2026 | rozpočet města, dar vlastníků pozemků
Správa a rozvoj městského bytového fondu a podpora dostupnosti bydlení | Lokalita pro novou výstavbu za koupalištěm | Projekt technické a dopravní infrastruktury pro zpřístupnění lokality pro novou zástavbu v místě za koupalištěm. | OIRSM | 2028 | záměr projekce | 300000 | odhad | rozpočet města
Správa a rozvoj městského bytového fondu a podpora dostupnosti bydlení | Lokalita pro novou výstavbu Za Vodou | Projekt technické a dopravní infrastruktury pro zpřístupnění lokality pro novou zástavbu v místě za koupalištěm. | OIRSM | 2028 | záměr projekce | 500000 | odhad | rozpočet města
Správa a rozvoj městského bytového fondu a podpora dostupnosti bydlení | Lokalita pro novou výstavbu Za Vodou | Projekt bouracích prací stávajících objektů, které jsou ve špatném technickém stavu. | OIRSM | 2028 | záměr projekce | 500000 | odhad | rozpočet města
Správa a rozvoj městského bytového fondu a podpora dostupnosti bydlení | Urbanistická studie ul. Zámečnické, Karla Čapka a U Brány | Urbanistická studie centra města, zahrnující lokality ul. Zámečnické, K. Čapka a U Brány. Předmětem studie bylo doplnění stavebních hmot, které dotvářejí prostor. Tato studie je zejména jako podklad pro jednání s developery, v případě jejich zájmu o dostavby v centru města. | OIRSM | 2026 | projekce | 542000 | rozpočet města 2026 | rozpočet města, dotace MSK
Správa a rozvoj městského bytového fondu a podpora dostupnosti bydlení | Hájov - u sportovního hřiště | Jde o pozemky města, které se nacházejí nad hasičským sportovním hřištěm na Hájově. V současné době je plocha vedena v ÚP jako plocha pro sport. Město ji chce převést na plochu pro zástavbu, dále zřídit technickou a dopravní infrastrukturu a nabídnout k prodeji pro zástavbu domů. | OIRSM | 2028 | záměr projekce | 300000 | odhad | rozpočet města
Moderní školství s kvalitním zázemím pro budoucnost | Obnova areálu ZŠ Dukelská | Projekt na celkovou obnovu areálu bývalé ZŠ Dukelské. Kompletní rekonstrukce budovy s novou náplní 1. stupně základní školy, navrácení volnočasového střediska Luna, rekonstrukce tělocvičny, hřiště a obnovy okolních ploch. | OIRSM | 2026/2027 | projekce | 9976000 | rozpočet města 2026 | rozpočet města
Moderní školství s kvalitním zázemím pro budoucnost | Obnova areálu ZŠ Dukelská | Celková obnova areálu bývalé ZŠ Dukelské. Kompletní rekonstrukce budovy s novou náplní 1. stupně základní školy, navrácení volnočasového střediska Luna, rekonstrukce tělocvičny, hřiště a obnovy okolních ploch. | OIRSM | 2028/2029 | záměr realizace | 320000000 | odhad | rozpočet města, úvěr, dotace
Moderní školství s kvalitním zázemím pro budoucnost | Novostavba MŠ v Z43 | Projekt novostavby mateřské školy a okolního areálu v lokalitě Z43 (Za Školou). Nová moderní budova s kapacitou 6 tříd. | OIRSM | 2026 | projekce | 6714000 | rozpočet města, dotace MSK | rozpočet města, dotace MSK
Moderní školství s kvalitním zázemím pro budoucnost | Novostavba MŠ v Z43 | Realizace novostavby mateřské školy a okolního areálu v lokalitě Z43 (Za Školou). Nová moderní budova s kapacitou 6 tříd. | OIRSM | 2029 | záměr realizace | 220000000 | odhad | rozpočet města, úvěr, dotace
Moderní školství s kvalitním zázemím pro budoucnost | Přesun školní družiny do bývalé MŠ Pionýrů | Přesun školní družiny ZŠ Npor Loma do uvolněných prostor po MŠ Pionýrů. Částečná rekonstrukce budovy a pořízení vybavení. | OIRSM | 2029+ | záměr realizace | 6000000 | odhad | rozpočet města
Moderní školství s kvalitním zázemím pro budoucnost | Rekonstrukce školní jídelny Komenského | Projektová dokumentace k rekonstrukci vnitřních částí školní jídelny na ul. Komenského včetně výměny technologií. | OIRSM | 2026 | projekce | 746000 | rozpočet města 2026 | rozpočet města
Moderní školství s kvalitním zázemím pro budoucnost | Rekonstrukce školní jídelny Komenského | Realizace rekonstrukce vnitřních částí školní jídelny na ul. Komenského včetně výměny technologií. | OIRSM | 2027 | záměr realizace | 70000000 | rozpočet stavby | rozpočet města, úvěr
Moderní školství s kvalitním zázemím pro budoucnost | Demolice školní jídelny Dukelská 1371 | Realizace demolice bývalé školní jídelny na ul. Dukelské č. p. 1371 z důvodu neodpovídajícího stavu k provozu a jako příprava na celkovou rekonstrukci ZŠ Dukelská. | OIRSM | 2026 | realizace | 2200000 | rozpočet města 2026 | rozpočet města
Moderní školství s kvalitním zázemím pro budoucnost | ZŠ Npor. Loma – rekonstrukce vnější ochrany před bleskem včetně uzemnění a řízení rizik | Rekonstrukce vnější ochrany bleskem a jejich doplnění na ZŠ Npor. Loma. | OIRSM | 2026 | realizace | 2705000 | rozpočet města 2026 | rozpočet města
Moderní školství s kvalitním zázemím pro budoucnost | ZŠ Jičínská – oprava tělocvičen | Oprava technického stavu obou tělocvičen u ZŠ Jičínské. | OIRSM | 2026 | realizace | 6000000 | rozpočet města 2026 | rozpočet města
Moderní školství s kvalitním zázemím pro budoucnost | Teplovod – rozšíření sítě CZT – TEPLO Příbor – do ZŠ Jičínské | Realizace nové větve teplovodu z ul. Frenštátské a napojení ZŠ Jičínská na vytápění centrální zásobování teplěm. | TEPLO Příbor | 2026 | záměr realizace | 0 | 0 | rozpočet TEPLO Příbor
Péče a podpora pro důstojný život všech generací | Podpora sociálních služeb zařazených v síti sociálních služeb města Příbora | Cílem je podpora potřebných, dostupných a kvalitních sociálních služeb ve městě pro definované cílové skupiny. Síť sociálních služeb je vymezena v aktuálním střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb. | OSV | 2026 | realizace | 1326000 | rozpočet města 2026 | rozpočet města
Péče a podpora pro důstojný život všech generací | Podpora sociálních služeb zařazených v síti sociálních služeb města Příbora | Cílem je podpora potřebných, dostupných a kvalitních sociálních služeb ve městě pro definované cílové skupiny. Síť sociálních služeb je vymezena v aktuálním střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb. | OSV | 2027 | záměr realizace | 4000000 | odhad | rozpočet města
Péče a podpora pro důstojný život všech generací | Podpora sociálních služeb zařazených v síti sociálních služeb města Příbora | Cílem je podpora potřebných, dostupných a kvalitních sociálních služeb ve městě pro definované cílové skupiny. Síť sociálních služeb je vymezena v aktuálním střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb. | OSV | 2028 | záměr realizace | 4000000 | odhad | rozpočet města
Péče a podpora pro důstojný život všech generací | Podpora a rozvoj služeb sociální péče a sociální prevence | Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich soběstačnost, s cílem podpořit život v jejich přirozeném sociálním prostředí a umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti. Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu. | OSV | 2026 | realizace | 585000 | rozpočet města 2026 | rozpočet města
Péče a podpora pro důstojný život všech generací | Podpora a rozvoj služeb sociální péče a sociální prevence | Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich soběstačnost, s cílem podpořit život v jejich přirozeném sociálním prostředí a umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti. Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu. | OSV | 2027 | záměr realizace | 700000 | odhad | rozpočet města
Péče a podpora pro důstojný život všech generací | Podpora a rozvoj služeb sociální péče a sociální prevence | Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich soběstačnost, s cílem podpořit život v jejich přirozeném sociálním prostředí a umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti. Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu. | OSV | 2028 | záměr realizace | 700000 | odhad | rozpočet města
Péče a podpora pro důstojný život všech generací | Podpora a rozvoj dopravy seniorů a osob se zdravotním postižením | Cílem je zvýšení komfortu mobility seniorů a podpora jejich soběstačnosti, stejně jako osob se zdravotním postižením, zejména při dopravě do zdravotnických zařízení a při vyřizování nezbytných záležitostí. Tato priorita významně přispívá ke zkvalitnění života seniorů a osob se zdravotním postižením. | OSV | 2026 | realizace | 210000 | rozpočet města 2026 | rozpočet města
Péče a podpora pro důstojný život všech generací | Podpora a rozvoj dopravy seniorů a osob se zdravotním postižením | Cílem je zvýšení komfortu mobility seniorů a podpora jejich soběstačnosti, stejně jako osob se zdravotním postižením, zejména při dopravě do zdravotnických zařízení a při vyřizování nezbytných záležitostí. Tato priorita významně přispívá ke zkvalitnění života seniorů a osob se zdravotním postižením. | OSV | 2027 | záměr realizace | 280000 | odhad | rozpočet města
Péče a podpora pro důstojný život všech generací | Podpora a rozvoj dopravy seniorů a osob se zdravotním postižením | Cílem je zvýšení komfortu mobility seniorů a podpora jejich soběstačnosti, stejně jako osob se zdravotním postižením, zejména při dopravě do zdravotnických zařízení a při vyřizování nezbytných záležitostí. Tato priorita významně přispívá ke zkvalitnění života seniorů a osob se zdravotním postižením. | OSV | 2028 | záměr realizace | 280000 | odhad | rozpočet města
Péče a podpora pro důstojný život všech generací | Zřízení a příprava komunitního centra | Příprava komunitního centra probíhá v rámci projektu obnovy ZŠ Dukelská, kde je vytvořen nový prostor pro tyto účely v patrech připravovaných pro organizaci Luna. | OIRSM | 2028/2029 | záměr realizace | 0 | 0 | rozpočet města, úvěr, dotace
Péče a podpora pro důstojný život všech generací | Podpora služeb a aktivit pro rodiny s dětmi s postižením | Zajištění služeb a aktivit cílených na rodiny s dětmi, které mají specifické potřeby z důvodu zdravotního postižení. Zajištění sociálních služeb i souvisejících aktivit dle zjištěných potřeb. | OSV | 2027 | záměr realizace | 150000 | odhad | rozpočet města
Péče a podpora pro důstojný život všech generací | Podpora služeb a aktivit pro rodiny s dětmi s postižením | Zajištění služeb a aktivit cílených na rodiny s dětmi, které mají specifické potřeby z důvodu zdravotního postižení. Zajištění sociálních služeb i souvisejících aktivit dle zjištěných potřeb. | OSV | 2028 | záměr realizace | 150000 | odhad | rozpočet města
Péče a podpora pro důstojný život všech generací | Prevence bezdomovectví a podpora sociálního bydlení ve městě | Podpora celoročního provozu Ubytovny Jičínská č. p. 247, Příbor, se správcem celého objektu a podpora systému „prostupného“ bydlení a zajištění terénní sociální práce u osob se specifickými potřebami a s vysokou mírou podpory. | OSV | 2026+ | realizace | 0 | 0 | část mzdových nákladů správce ubytovny, náklady na údržbu objektu
Péče a podpora pro důstojný život všech generací | Zpracování a následné plnění Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit pro období 2027-2031 | Aktuální střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je platný do roku 2026. Řídící skupina komunitního plánování a pracovní skupiny byly pověřeny k přípravě nového plánu na období 2027-2031. Součástí přípravy jsou analytické podklady, dotazníková šetření, diskuzní skupiny, aktualizace SWOT analýz a formulace priorit a opatření. | OSV | 2026 | realizace | 85000 | rozpočet města 2026 | rozpočet města
Péče a podpora pro důstojný život všech generací | Zpracování a následné plnění Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit pro období 2027-2031 | Aktuální střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je platný do roku 2026. Řídící skupina komunitního plánování a pracovní skupiny byly pověřeny k přípravě nového plánu na období 2027-2031. Součástí přípravy jsou analytické podklady, dotazníková šetření, diskuzní skupiny, aktualizace SWOT analýz a formulace priorit a opatření. | OSV | 2027 | záměr realizace | 100000 | odhad | rozpočet města
Péče a podpora pro důstojný život všech generací | Zpracování a následné plnění Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit pro období 2027-2031 | Aktuální střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je platný do roku 2026. Řídící skupina komunitního plánování a pracovní skupiny byly pověřeny k přípravě nového plánu na období 2027-2031. Součástí přípravy jsou analytické podklady, dotazníková šetření, diskuzní skupiny, aktualizace SWOT analýz a formulace priorit a opatření. | OSV | 2028 | záměr realizace | 100000 | odhad | rozpočet města
Péče a podpora pro důstojný život všech generací | Zpracování a následné plnění plánu rozvoje rodinné politiky na období 2027-2031 | Aktuální plán rozvoje rodinné politiky je platný do roku 2026. Řídící skupina komunitního plánování a pracovní skupina byly pověřeny k přípravě nového plánu na období 2027-2031. Součástí přípravy jsou analytické podklady, dotazníková šetření, diskuzní skupiny, aktualizace SWOT analýz a formulace priorit a opatření. | OSV | 2026 | realizace | 0 | 0 | -
Péče a podpora pro důstojný život všech generací | Zpracování a následné plnění plánu rozvoje rodinné politiky na období 2027-2031 | Aktuální plán rozvoje rodinné politiky je platný do roku 2026. Řídící skupina komunitního plánování a pracovní skupina byly pověřeny k přípravě nového plánu na období 2027-2031. Součástí přípravy jsou analytické podklady, dotazníková šetření, diskuzní skupiny, aktualizace SWOT analýz a formulace priorit a opatření. | OSV | 2027 | záměr realizace | 100000 | odhad | rozpočet města
Péče a podpora pro důstojný život všech generací | Zatraktivnění dvorku v domově pro seniory na ul. Jičínské | Úprava venkovního prostoru formou vybudování vyvýšených záhonů, instalace laviček a vytvoření příjemných odpočinkových zón a rekonstrukce zpevněných ploch. Součástí budou také prvky podporující zahradničení, setkávání a aktivní trávení volného času seniorů, případně výsadba okrasné a užitkové zeleně. Cílem je vytvořit bezpečné, estetické a podnětné prostředí přispívající ke kvalitě života, sociálním kontaktům a celkové pohodě obyvatel domova pro seniory. | OŽPD/OIRSM | 2029 | záměr projekce | 400000 | odhad | rozpočet města
Efektivní správa a rozvoj kulturní, sportovní a volnočasové infrastruktury včetně doprovodných aktivit, akcí a podpory spolkové činnosti | Centrum Prchalova | Projektová dokumentace k dopracování studie a povolení záměru stavby, která se zpracovává na podkladech studentského workshopu Báňské univerzity. Studie a projekt se zaměří na úpravu centrálního prostoru kolem kaple a obecního domu na Prchalově, včetně řešení zastřešení a přístupnosti zastávek MHD. | OIRSM | 2026/2027 | záměr projekce | 375000 | odhad | rozpočet města
Efektivní správa a rozvoj kulturní, sportovní a volnočasové infrastruktury včetně doprovodných aktivit, akcí a podpory spolkové činnosti | Sociální zázemí pro venkovní hřiště v ZŠ Npor. Loma | Realizace nových veřejných WC, které budou sloužit jako zázemí pro přilehlé hřiště u ZŠ Npor. Loma. Sociální zázemí je realizováno ve vnitřních prostorách školy. | OIRSM | 2026 | realizace | 2200000 | rozpočet stavby | rozpočet města
Efektivní správa a rozvoj kulturní, sportovní a volnočasové infrastruktury včetně doprovodných aktivit, akcí a podpory spolkové činnosti | Hřiště v městském parku – oprava okolí hřiště | Odstranění nebezpečného okolí hřiště, které v současné době degraduje (dřívě vytvořeno z dřevěných kvádrů zasazených v betonové krustě). | OIRSM | 2026 | realizace | 1000000 | odhad | rozpočet města
Efektivní správa a rozvoj kulturní, sportovní a volnočasové infrastruktury včetně doprovodných aktivit, akcí a podpory spolkové činnosti | Fotbalový areál | V roce 2026 město Příbor převzalo do své správy fotbalový areál. Předmětem projektové dokumentace bude zjištění aktuálního stavu budov a zařízení, a návrh rekonstrukce celého areálu. | OIRSM | 2029 | záměr projekce | 3000000 | odhad | rozpočet města, dotace
Doprava a moderní infrastruktura pro 21. století | Úprava křižovatky ulic nábřeží Rudoarmějců a Vrchlického | Projekt na úpravu dopravního řešení ul. nábřeží Rudoarmějců od ul. Místecké po ul. Vrchlického, s důrazem na zpomalení dopravy v místě vzhledem k vytvoření nového parkoviště u ZŠ Npor. Loma a dovážky školáků, včetně nového kratu vozovky a umístění parkovacích stání. | OIRSM | 2026 | projekce | 134400 | rozpočet 2026 | rozpočet města
Doprava a moderní infrastruktura pro 21. století | Úprava křižovatky ulic nábřeží Rudoarmějců a Vrchlického | Realizace úpravy dopravního řešení ul. nábřeží Rudoarmějců od ul. Místecké po ul. Vrchlického, s důrazem na zpomalení dopravy v místě vzhledem k vytvoření nového parkoviště u ZŠ Npor. Loma a dovážky školáků, včetně nového kratu vozovky a umístění parkovacích stání. Realizace musí počkat do doby rekonstrukce hlavních průtahů městem, jelikož funguje jako objízdná trasa městem. | OIRSM | 2028/2029 | záměr realizace | 6000000 | rozpočet stavby | rozpočet města
Doprava a moderní infrastruktura pro 21. století | Úprava křižovatky O. Helmy a Frenštátské | Realizace úpravy dopravního řešení na křížení ul. O. Helmy a ul. Frenštátské, která ulici O. Helmy zobousměrní a tím bude do budoucna umožněn příjezd do areálu bývalé Flussovy továrny (ta je plánována pro rezidenční bydlení). Úprava řeší posun či vymístění parkovacích stání a úpravu přilehlých chodníků. Realizace by měla být prováděna v souběhu rekonstrukce ulice Frenštátské SSMSK, naplánovánu pro rekonstrukci v roce 2027. | OIRSM | 2027 | záměr realizace | 2200000 | rozpočet stavby | rozpočet města
Doprava a moderní infrastruktura pro 21. století | Studie abonentního a rezidentního parkování | Projekt řeší rezidentní a abonentní parkování v západní části města, návrh dopravního značení pro celou lokalitu. | OIRSM | 2027 | záměr projekce | 600000 | odhad | rozpočet města
Doprava a moderní infrastruktura pro 21. století | Komunikace k zahrádkářské osadě na ul. Masarykově | Realizace dopravního přístupu k zahrádkářské kolonii v lokalitě Z22, kolem budovy č. p. 586 z ul. Masarykovy. Realizace byla koodrinována s dopravními přístupy a parkováním u budovy č. p. 586, kdy nová komunikace zajišťuje budoucí přístup k pozemkům města. | OIRSM | 2026 | realizace | 7500000 | rozpočet stavby | rozpočet města
Doprava a moderní infrastruktura pro 21. století | Obnova komunikace na Prchalově | Záměr realizace obnovy polní cesty vedoucí z centra Prchalova (za kaplí) k rozcestí za hospodářským stavením. Cesta má umožňovat přístup taktéž k prchalovskému hřišti. | OIRSM | 2029 | záměr realizace | 6000000 | odhad | rozpočet města
Doprava a moderní infrastruktura pro 21. století | Parkoviště na ul. Lomené | Aktualizace projektové dokumentace z roku 2018, která řeší nové parkoviště u kotelny na ul. Lomené. Nově může vzniknout 17+1 parkovacích stání. | OIRSM | 2028 | záměr projekce | 100000 | odhad | rozpočet města
Doprava a moderní infrastruktura pro 21. století | Parkoviště na ul. Lomené | Realizace nového parkoviště u kotelny na ul. Lomené. Nově může vzniknout 17+1 parkovacích stání. | OIRSM | 2029 | záměr realizace | 4000000 | odhad | rozpočet města
Udržitelná mobilita a bezbariérové město | Novostavba chodníků a kanalizace v k. ú. Hájov | Realizace chodníkového tělesa včetně kanalizace v části Hájov. Přesně v úseku od hasičského hřiště severně k centru Hájova. Chodník má zajistit bezpečnost pěších, jelikož v místě doposud žádný není. | OIRSM | 2026/2027 | realizace | 24021000 | rozpočet stavby | rozpočet města
Udržitelná mobilita a bezbariérové město | Chodník ul. Místecká – Hukvaldská | Projekt řeší napojení stávajícího chodníku na ul. Místecké a vytváří nový chodník až k ul. Hukvaldské, novému obchodnímu centru Klenoska. Cílem je nová pěší trasa do blízkého obchodního centra. | OIRSM | 2026 | projekce | 160000 | rozpočet 2026 | rozpočet města
Udržitelná mobilita a bezbariérové město | Chodník ul. Místecká – Hukvaldská | Předmětem je stavba nového chodníku až k ul. Hukvaldské, novému obchodnímu centru Klenoska. Cílem je nová pěší trasa do blízkého obchodního centra. | OIRSM | 2027 | záměr realizace | 8000000 | odhad | rozpočet města
Udržitelná mobilita a bezbariérové město | Oprava chodníku na ul. ČSA | Rekonstrukce chodníku na ul. ČSA, který jako jeden z posledních ve městě není v dobrém technickém stavu. Rekonstrukce sjednotí podobu s okolními chodníky (do předepsané betonové kostky) a zajistí provozní bezpečnost. | OIRSM | 2028 | záměr realizace | 2000000 | odhad | rozpočet města
Udržitelná mobilita a bezbariérové město | Oprava předprostoru nádraží | Úprava projektové dokumentace předprotoru nádraží v Příboře, kde je nutné nově zahrnout i přípojky vedoucí k budově nádraží a ty stavebně povolit, aby mohlo dojít k celkové realizaci prostoru. | OIRSM | 2026 | projekce | 160000 | rozpočet 2026 | rozpočet města
Udržitelná mobilita a bezbariérové město | Oprava předprostoru nádraží | Realizace plochy předprostoru nádraží směrem od ul. Frenštátské a úprava obou zastávek autobusové hromadné dopravy, včetně rekonstrukce zpevněných ploch a mobiliáře. Realizace souvisí s rekonstrukcí celé ul. Frenštátské ve SSMSK v plánu pro rok 2027. | OIRSM | 2027 | záměr realizace | 17000000 | rozpočet stavby | rozpočet města
Udržitelná mobilita a bezbariérové město | Projekt přístupové trasy k obchodní zóně (na ul. Jičínské) | Nový chodník vedoucí podél ul. Jičínské k nové obchodní zóně u okružní křižovatky na západě města. Realizovány budou i nové dvě zastávky autobusové hromadné dopravy. | OIRSM | 2026 | realizace | 11720000 | rozpočet stavby | rozpočet města
Udržitelná mobilita a bezbariérové město | Projekt přístupové trasy k obchodní zóně (na ul. Jičínské) | Pokračování druhé části zpřístupnění nové obchodní zóny směrem severně od ul. Jičínské. Počítáno je s novou cyklostezkou jako bezbariérovým přístupem obchodní zóny a doplnění veřejného osvětlení do lokality. | OIRSM | 2027 | záměr realizace | 4000000 | rozpočet stavby | rozpočet města
Udržitelná mobilita a bezbariérové město | Chodníky - ul. Šmeralova | Úprava projektu řešení zpevněných ploch v ul. Šmeralova. | OIRSM | 2026 | projekce | 35000 | rozpočet 2026 | rozpočet města
Udržitelná mobilita a bezbariérové město | Chodníky - ul. Šmeralova | Rekonstrukce povrchů zpevněných ploch v ul. Šmeralova. | OIRSM | 2027 | záměr realizace | 2400000 | rozpočet stavby | rozpočet města
Udržitelná mobilita a bezbariérové město | Chodníky - ul. Gagarinova | Oprava chodníků na ul. Gagarinova. Projekt byl proveden v roce 2021, jelikož nebyl realizován je nutné opětovně povolit stavebním úřadem. | OIRSM | 2029 | záměr projekce | 80000 | odhad | rozpočet města
Udržitelná mobilita a bezbariérové město | Chodníky - ul. Dvořákova | Oprava chodníků a komunikace na ul. Dvořákova. Projekt byl proveden v roce 2021, jelikož nebyl realizován je nutné opětovně povolit stavebním úřadem. | OIRSM | 2029 | záměr projekce | 80000 | odhad | rozpočet města
Udržitelná mobilita a bezbariérové město | Zastávky autobusové dopravy – nové označení dle KODIS | Nové značení zastávek hromadné autobusové dopravy dle nových stanov KODIS. Začátkem roku 2026 bylo provedeno celkové přeznačení zastávek v Příboře, v druhé polovině roku 2026 bude označen Hájov. | OIRSM | 2026 | realizace | 178000 | rozpočet 2026 | rozpočet města
Udržitelná mobilita a bezbariérové město | Ulice K. Čapka | Projekt severní části ul. K. Čapka, který zpřehlední dopravu - zejména výjezd na ul. Ostravskou / Lidickou. Cílem je taktéž rozšířit chodníky pro pěší a zklidnit dopravu. Větší opravou musí projít chodník u budov č. p. 58 a 59. | OIRSM | 2026/2027 | záměr projekce | 690000 | rozpočet 2026 | rozpočet města
Udržitelná mobilita a bezbariérové město | Ulice K. Čapka | Realizace severní části ul. K. Čapka. Realizace by měla být navázána na rekonstrukci komunikace na ul. K. Čapka, kterou pro rok 2028 plánuje SSMSK. | OIRSM | 2028 | záměr realizace | 15000000 | odhad | rozpočet města
Bezpečné a zelené město odolné vůči klimatickým změnám včetně okolní krajiny | Revitalizace Městského parku | Předprojektová příprava revitalizace městského parku zahrnující obnovu zeleně, mobiliáře a komunikací. Oživení lokality vytvořením podmínek zejména pro aktivní odpočinek všech věkových skupin. Předprojektová příprava - zjištění aktuálního stavu, sbírání podkladů k nové náplni parku. | OIRSM | 2026-2027 | předprojektová příprava | 380000 | rozpočet 2026 | rozpočet města
Bezpečné a zelené město odolné vůči klimatickým změnám včetně okolní krajiny | Revitalizace Městského parku | Projektová dokumentace a rozhodnutí o způsobu výběru dodavatele projektu na revitalizaci městského parku. | OIRSM | 2028-2029 | záměr projekce | 5000000 | odhad | rozpočet města, dotace
Bezpečné a zelené město odolné vůči klimatickým změnám včetně okolní krajiny | Park na nábřeží Rudoarmějců | Projekt revitalizace parku na nábřeží Rudoarmějců se snaží oživit místo a umožnit veřejnosti rekreační pobyt. Předmětem je odstranění zpevněných ploch v neopovídajícím stavu a navrhnout plochy nové v podobném trasování. Gró projektu je zachování co největšího počtu stávajících stromů v území a doplnit mobiliář. | OIRSM | 2026/2027 | projekce | 314000 | rozpočet 2026 | rozpočet města
Bezpečné a zelené město odolné vůči klimatickým změnám včetně okolní krajiny | Park na nábřeží Rudoarmějců | Revitalizace parku na nábřeží Rudoarmějců se snaží oživit místo a umožnit veřejnosti rekreační pobyt. Předmětem je odstranění zpevněných ploch v neopovídajícím stavu a navrhnout plochy nové v podobném trasování. Gró projektu je zachování co největšího počtu stávajících stromů v území a doplnit mobiliář. | OIRSM | 2028 | záměr realizace | 6000000 | odhad | rozpočet města, dotace
Bezpečné a zelené město odolné vůči klimatickým změnám včetně okolní krajiny | Výsadba aleje Stanislava Prchala s doplněním mobiliáře | Půjde o výsadbu aleje na Prchalově s doplněním mobiliáře pro sezení. | OŽPD | 2026/2027 | záměr realizace | 290000 | realizace | rozpočet města
Bezpečné a zelené město odolné vůči klimatickým změnám včetně okolní krajiny | Naučná stezka na Borovecké rybníky | Naučná stezka povede od mostu přes obchvat až na Borovecké rybníky. Po cestě budou doplněny naučné tabule, které budou interaktivní (jejich obsah zpracuje vysoká škola OU), vyhlídková místa, umělecké prvky ztvárňující živočichy včetně mobiliáře. | OŽPD | 2026 | realizace | 1200000 | rozpočet 2026 | rozpočet města
Bezpečné a zelené město odolné vůči klimatickým změnám včetně okolní krajiny | Sdílený ovocný sad pro občany | Výsadba ovocných stromů, keřů a bylinek přístupných veřejnosti. Prostor bude sloužit nejen k samosběru a odpočinku, ale také k pořádání vzdělávacích a naučných programů pro mateřské a základní školy. Součástí budou aktivity zaměřené na poznávání ovocných druhů, bylin, péči o zeleň a podporu vztahu dětí k přírodě. | OŽPD | 2027/2028 | záměr realizace | 1000000 | odhad | rozpočet města, dotace
Bezpečné a zelené město odolné vůči klimatickým změnám včetně okolní krajiny | Oživení veřejného prostoru u ZŠ Jičínské | Projekt rekonstrukce cest v ploše zeleně u ZŠ Jičínská (Freudova). Předmětem projekce bude nové parkování K+R. Ve spolupráci s OŽPD bude zpracován projekt výsadby. Finance jsou vyčleněny na zpracování projektu zpevněných ploch. | OIRSM | 2028 | záměr projekce | 250000 | odhad | rozpočet města
Bezpečné a zelené město odolné vůči klimatickým změnám včetně okolní krajiny | Obnova zeleně na náměstí | Záměrem je výměna zeleně na námestí, především stromového patra za stromy s větší korunou, odolnější vůči dnešním vlivům (sucho, vysoké teploty apod.). Soulad musí být nalezen zejména s památkovou péčí. V rámci výměny stromů musí dojít i k úpravě výsadbových mís, což bude největší položkou. | OŽPD | 2028 | záměr realizace | 2000000 | odhad | rozpočet města
Technická infrastruktura jako základ udržitelného a moderního města | Rozšíření kapacity nového hřbitova | Projekt rozšíření nového hřbitova, zejména do ploch rezervy hřbitova. Navrženy budou plochy pro různé typy pohřbívání. Součástí projektu je návrh systému odvodnění celé plochy. Projekt je zadán ve stupních DPZ+DPS. | OIRSM | 2026/2027 | projekce | 2000000 | rozpočet 2026 | rozpočet města
Technická infrastruktura jako základ udržitelného a moderního města | Protipovodňová opatření - ul. Bezručova | Studie odtokových poměrů v lokalitě ul. Bezručovy. Součástí studie je analytická část zahrnující širší okolí ulice, návrhová část poskytne návrh více opatření v území. Na studii pak musí dále navázat jednotlivé projekty, případně bude možné realizovat doporučené udržovací práce v území. | OIRSM | 2026/2027 | projekce | 350000 | rozpočet 2026 | rozpočet města
Technická infrastruktura jako základ udržitelného a moderního města | Protipovodňová opatření - ul. Vrchlického | Studie odtokových poměrů v lokalitě ul. Vrchlického. Součástí studie je analytická část zahrnující širší okolí ulice, návrhová část poskytne návrh více opatření v území. Na studii pak musí dále navázat jednotlivé projekty, případně bude možné realizovat doporučené udržovací práce v území. | OIRSM | 2026/2027 | projekce | 500000 | rozpočet 2026 | rozpočet města
Technická infrastruktura jako základ udržitelného a moderního města | Úprava předprostoru budovy COOP na ul. Jičínské | Projekt předprostor budovy COOP reaguje na zamýšlenou úpravu budovy a již provedenou úpravu v podobě přesunu schodiště přímo před hlavní vstup do budovy. Dále projekt počítá s vytvořením zastávky hromadné dopravy a úpravy vstupů do budovy DPS. | OIRSM | 2026 | projekce | 1180000 | rozpočet 2026 | rozpočet města
Technická infrastruktura jako základ udržitelného a moderního města | Úprava předprostoru budovy COOP na ul. Jičínské | Realizací tohoto projektu vznikne upravený nástupní prostor do dvou objektů COOP a DPS, přičemž bude upravena i terasa u DPS. Jelikož COOP zvažuje zazdění zastřešené části a tím navazující chodník, realizací by mělo dojít k zachování bezbariérového přístupu a vytvoření zastřešené zastávky hromadné dopravy. Vhodné by bylo projekt realizovat zárověň s rekonstrukcí ul. Jičínské a K. Čapka, která je plánována na rok 2028. | OIRSM | 2028/2029 | záměr realizace | 13300000 | rozpočet stavby | rozpočet města
Technická infrastruktura jako základ udržitelného a moderního města | Sídliště Npor. Loma | Studie celého sídliště Npor. Loma, kde bude kladen důraz na uspořádání veřejných prostorů a parkování. Nutno brát ohled na závěry projektu rezidentního a abonentního parkování. | OIRSM | 2028 | záměr projekce | 3000000 | odhad | rozpočet města
Technická infrastruktura jako základ udržitelného a moderního města | Prodloužení kanalizace na ul. Tyršově | Prodloužení kanalizace na ul. Tyršově. | OIRSM | 2027 | záměr realizace | 1000000 | rozpočet stavby | rozpočet města
Technická infrastruktura jako základ udržitelného a moderního města | Odkanalizování ul. Hřbitovní | Projekt řeší odkanalizování ul. Hřbitovní. | OIRSM | 2026 | projekce | 313000 | rozpočet 2026 | rozpočet města
Technická infrastruktura jako základ udržitelného a moderního města | Odvedení odpadních vod z Prchalova na ČOV Příbor | Projekt řeší odkanalizování Prchalova a prověření možnosti napojení na ČOV. | OIRSM | 2026/2027 | projekce | 2500000 | rozpočet 2026 | rozpočet města
Technická infrastruktura jako základ udržitelného a moderního města | III. Etapa obnovy veřejného osvětlení | Projekt III. etapy osvětlení města jako podklad pro možnost žádat o dotační tituly na výměnu svítidel veřejného osvětlení. | OIRSM | 2026 | projekce | 100000 | rozpočet 2026 | rozpočet města
Technická infrastruktura jako základ udržitelného a moderního města | Odkanalizování části ul. Juraňovy | Odkanalizování ul. Juraňovy. | OIRSM | 2026 | realiace | 3500000 | rozpočet 2026 | rozpočet města
Technická infrastruktura jako základ udržitelného a moderního města | Komunitní energetika | Projekt na pořízení FVE na některých budovách ve vlastnictví města (celkem 8 budov), systém propojení budov. Vyrobená energie by byla sdílena mezi městskými organizacemi a rovněž využívána např. v rámci veřejného osvětlení či pro spotřebu bytů v majetku města. | TEPLO Příbor | 2026 | projekt | 0 | rozpočet TEPLO Příbor | rozpočet TEPLO Příbor
Technická infrastruktura jako základ udržitelného a moderního města | Zajištění nábřežní zdi vodního toku Klenos na ul. B. Němcové | Projekt úpravy nábřežní zdi. | OIRSM | 2026 | projekt | 115000 | rozpočet města 2026 | rozpočet města
Technická infrastruktura jako základ udržitelného a moderního města | Zajištění nábřežní zdi vodního toku Klenos na ul. B. Němcové | Realizace úpravy nábřežní zdi. | OIRSM | 2026 | realizace | 1969000 | rozpočet města 2026 | rozpočet města
Technická infrastruktura jako základ udržitelného a moderního města | Zajištění Klenos | Projekt zajištění toku Klenosu v intravilánu města, zejména v části, kde je komunikace ul. Boženy Němcové a areál Skarab, dále pak do řeky Lubiny. | OIRSM | 2028 | záměr projekce | 1000000 | odhad | rozpočet města
Technická infrastruktura jako základ udržitelného a moderního města | Instalační sloupky na náměstí | Realizace 2 ks instalačních sloupků na náměstí, které umožní TS a stánkařům napojení na zdroj elektrické energie. | OIRSM | 2026 | realizace | 652000 | rozpočet 2026 | rozpočet města
Technická infrastruktura jako základ udržitelného a moderního města | Kontejnerová stání – vizuální odclonění | Vizuální odclonění některých větších stanovišť kontejnerových stání, které jsou pohledově exponované (ul. Lidická, Jičínská, Štramberská). Předpokladem je oprava či nové dláždění prostoru pro kontejnery a vytvoření kovové optické zábrany pomocí perforovaného plechu či tahokovu. | OIRSM | 2028 | záměr realizace | 1200000 | odhad | rozpočet města
Technická infrastruktura jako základ udržitelného a moderního města | Výletní trasa na Orinoko s naučnými a odpočinkovými prvky | Vytvoření atraktivní pěší a cyklistické trasy vedoucí k lokalitě Orinoko, doplněné o informační tabule o místní přírodě, historii a zajímavostech regionu. Součástí trasy mohou být odpočinková místa s lavičkami, přístřešky, herními a interaktivními prvky pro děti i dospělé. Trasa by podpořila rekreační využití území, turistický ruch a environmentální vzdělávání návštěvníků. | OŽPD | 2029 | záměr realizace | 2000000 | odhad | rozpočet města
Technická infrastruktura jako základ udržitelného a moderního města | Naplňování vodohospodářské studie | Postupná realizace opatření navržených ve vodohospodářské studii s cílem zlepšit hospodaření s vodou v území, zvýšit retenční schopnost krajiny a posílit ochranu před suchem i přívalovými srážkami. Součástí je revitalizace vodních toků a nádrží, budování retenčních a akumulačních prvků, podpora vsakování dešťových vod a další opatření přispívající k udržitelnému vodnímu režimu a ochraně životního prostředí. Cílem je postupně projekčně zpracovat dílčí návrhy zejména na parcelách v majetku města a jejich následná realizace. | OŽPD | 2027/2028 | záměr realizace | 1000000 | odhad | rozpočet města, dotace
Zajištění dlouhodobé finanční stability města, podpora digitalizace městských agend a systematický rozvoj kompetencí zaměstnanců úřadu | Změna č. 4 Územního plánu Příbora | Grafická jednotnost územního plánu dle nařízení vlády ČR. | OIRSM | 2026/2027 | projekce | 129000 | rozpočet 2026 | rozpočet města, dotace
Zajištění dlouhodobé finanční stability města, podpora digitalizace městských agend a systematický rozvoj kompetencí zaměstnanců úřadu | Změna č. 5 Územního plánu Příbora | Změna Územního plánu Příbora reagujiící na požadavky jednotlivých vlastníků pozemků v rámci správního území města Příbora a požadavky města. | OIRSM | 2026/2027 | projekce | 600000 | rozpočet 2026 | rozpočet města
Zajištění dlouhodobé finanční stability města, podpora digitalizace městských agend a systematický rozvoj kompetencí zaměstnanců úřadu | Rozšíření elektronických podání žádostí prostřednictvím Portálu občana | Zavedeno elektronické podání žádosti o obecní byty. | OOSČ | 2026 | realizace | 0 | 0 | realizováno vlastními kapacitami zaměstnanců města, bez vzniku dodatečných nákladů
Zajištění dlouhodobé finanční stability města, podpora digitalizace městských agend a systematický rozvoj kompetencí zaměstnanců úřadu | Program rozvoje vedoucích zaměstnanců | Program rozvoje vedoucích zaměstnanců je realizován prostřednictvím pravidelných vzdělávacích akcí a školení. | tajemník | 2026-2028 | průběžná realizace | 200000 | odhad | rozpočet města
Zajištění dlouhodobé finanční stability města, podpora digitalizace městských agend a systematický rozvoj kompetencí zaměstnanců úřadu | Měření spokojenosti klientů úřadu | Realizováno každoročně anketou pomocí praktikantů. | OOSČ | 2026-2028 | průběžná realizace | 0 | 0 | realizováno praktikanty a vlastními kapacitami zaměstnanců
Zajištění dlouhodobé finanční stability města, podpora digitalizace městských agend a systematický rozvoj kompetencí zaměstnanců úřadu | Implementace AI nástrojů pro zápisy | Realizováno pomocí aplikace beey AI a Plaud. | OOSČ | 2026-2027 | realizace | 15000 | rozpočet 2026, budoucí odhad dalších nákladů | rozpočet města
Efektivní správa městských organizací, prohlubování spolupráce s podnikateli, regionální a mezinárodní spolupráce | Úprava a oprava obřadní síně | Částečná oprava obřadní síně na novém hřbitově. Předmětem bude oprava a zajištění vitráže, energetická náročnost budovy, zejména pak stálost vnitřní teploty některých částí budovy. | OIRSM | 2028 | záměr realizace | 500000 | odhad | rozpočet města
Efektivní správa městských organizací, prohlubování spolupráce s podnikateli, regionální a mezinárodní spolupráce | Rekonstrukce objektu č. p. 118 - doplnění okna | Doplnění okna u budovy č. p. 118, kde vznikne nová kancelář. | OIRSM | 2026/2027 | záměr realizace | 796000 | rozpočet města 2026 | rozpočet města
Efektivní správa městských organizací, prohlubování spolupráce s podnikateli, regionální a mezinárodní spolupráce | Digitalizace hodnotících procesů příspěvkových organizací | Zefektivnění vyhodnocení příspěvkových organizací města. | OOSČ | 2026 | realizace | 0 | 0 | rozpočet města-realizováno prostřednictvím externí firmy v rámci celoroční smlouvy o poskytování IT služeb městu
Rozvoj cestovního ruchu a lokálních služeb, podpora památkové péče | Turistické informační centrum | Realizace turistického informačního centra v budově č. p. 35. Rekonstrukce vnitřních částí 1NP budovy a vybavení TIC. | OIRSM | 2026 | realizace | 4023000 | rozpočet 2026 | rozpočet města, dotace
Rozvoj cestovního ruchu a lokálních služeb, podpora památkové péče | Výmalba podloubí na jižní a východní straně náměstí | Výmalba podloubí domů na náměstí v jeho jižní a východní straně. Oklepání volných částí omítek, oprava omítek a výmalba. | OIRSM | 2026 | realizace | 558000 | rozpočet 2026 | rozpočet města
Rozvoj cestovního ruchu a lokálních služeb, podpora památkové péče | Výmalba podloubí na západní straně náměstí | Výmalba podloubí domů na náměstí v jeho západní. Oklepání volných částí omítek, oprava omítek a výmalba. | OIRSM | 2026 | realizace | 390000 | rozpočet 2026 | rozpočet města
Rozvoj cestovního ruchu a lokálních služeb, podpora památkové péče | Expozice v RD Freuda | Nové ztvárnění epozice Rodného domu S. Freuda. Vytvoření nové koncepce včetně značky Dům snů, která odkazuje na prácí S. Freuda a především na jeho dětství v Příboře. | OIRSM | 2026 | realizace | 2615000 | rozpočet 2026 | rozpočet města
Rozvoj cestovního ruchu a lokálních služeb, podpora památkové péče | Obnova kaplí včetně reliéfů křížové cesty | Pokračování v obnově kaplí kolem kostela P. Marie včetně restaurování reliéfů křížové cesty. | OIRSM | 2026 | realizace | 1200000 | rozpočet 2026 | rozpočet města, dotace
Rozvoj cestovního ruchu a lokálních služeb, podpora památkové péče | Restaurování sochy Panny Marie | Restaurování sochy Panny Marie Assumpty, která je v křížení ulic Jičínské a Tyršovy. Soše bude doplněna chybějící svatozář. | OIRSM | 2026 | realizace | 529000 | rozpočet města | rozpočet města
Rozvoj cestovního ruchu a lokálních služeb, podpora památkové péče | Vytvoření propagačních materiálů města v jazykových mutacích | Provedení jazykových mutací stávajících a nových propagačních materiálů města. | OKU | 2027 | záměr realizace | 200000 | odhad | rozpočet města
Posílení image a atraktivity města, transparentní komunikace a systematická podpora participace obyvatel | Vytvoření koncepce cestovního ruchu | Vytvoření nové koncepce rozvoje cestovního ruchu, specifikaci hlavních atraktantů území a návrh další propagace těchto míst. Koncepce by měla být tvořena analýzou, návrhovou částí, ale i implementací jednotlivých kroků. | OKU | 2027 | záměr realizace | 300000 | odhad | rozpočet města
Posílení image a atraktivity města, transparentní komunikace a systematická podpora participace obyvatel | Vytvoření promo videa a fotografií města a samostatných objektů / areálů | Průběžné pořizování fotografického a video materiálu, který by byl využíván pro propagaci města (fotografie objektů, návštěvnických míst, novodobé architektury a úpravy míst, dronové záběry města apod.) | OKU | 2027 | záměr realizace | 200000 | odhad | rozpočet města
Posílení image a atraktivity města, transparentní komunikace a systematická podpora participace obyvatel | Obnova informačních cedulí MPR / piaristických zahrad | Obnova stávajících informačních cedulí po městě - v rámci procházkového okruhu MPR a v piaristických zahradách. Aktualizace údajů a fotografií, včetně jazykových mutací. Již započato výměnou desky u RD Freuda. Další k výměně jsou určeny panely v piaristických zahradách. | OIRSM | 2026/2027 | průběžná realizace | 150000 | odhad | rozpočet města
Posílení image a atraktivity města, transparentní komunikace a systematická podpora participace obyvatel | Vedení projektu Zaostřeno na Příbor – s pravidelným doplňováním aktualit | Informace zejména ohledně investičních akcí města. | OIRSM | 2026+ | průběžná realizace | 0 | 0 | práce zajišťovány zaměstnanci města
Posílení image a atraktivity města, transparentní komunikace a systematická podpora participace obyvatel | Strategický plán rozvoje města Příbora | Strategický plán města, který se vytvářel napříč politickým spektrem. Jednotná vize města v budoucnu a nastavení hodnot a plánu na příští léta. | OIRSM | 2026 | realizace | 763000 | rozpočet 2026 | rozpočet města
Posílení image a atraktivity města, transparentní komunikace a systematická podpora participace obyvatel | Aktualizace dat na webech spolupracujících institucí, mapových portálech | Průběžná aktualizace dat na webech spolupracujících spolků a společností s městem, případně vyhledávačích (google, mapy.com apod.). | OKU | 2026+ | průběžná realizace | 0 | 0 | práce zajišťovány zaměstnanci města